近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

１８クール日報（４月１日～４月７日）

| 報告日 天気 | ４月４日（木） 曇り （気温：7～16°） | 報告者 | 兵庫県社協 安並 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| メンバー | 近ブロ１８クール：小島、山口、仲川、長三、宗重、池辺、田畠、長谷部、野口、福田、安並 |  |  |  |
| （主な日程） | 7:15 宿舎出発 8:00 七尾市文化センター着 ボランティア受け入れ準備 8:25 朝礼 8:35 ボランティア受付 8:50 全体オリエンテーション 9:15 マッチング開始 10:15 ボランティア送り出し完了 ニーズ受付 現地調査 ボランティア活動調整（アポ取り）等 13:00 本部で活動者報告受付（順次対応） 15:40 ボランティア見送り 明日のマッチング（オリテ準備） |  |  | <本部以外の動き> 仮仮置場 和倉温泉運動公園3日目 |
|  | 17:00 終礼 17:30 マニュアル更新作業、残務整理 18:00 活動終了 |  |  |  |
| 報告事項 | ●VCの状況 V125名（テント村98名、県V25名、運転2名） 現地調査27件（うち一般25件、現場系2件、キャンセル0件） ニーズ対応16件（うち完了16件、継続0件） ニーズ残517件（キントーン数値）※±で昨日と変わらず ●マッチング担当 ・1班あたりのVの人数を絞って対応予定であったが、当初予定より、テント宿泊ではないが、テント村経由の申請者や個人Vで多くなったため、仮仮へピストン輸送と資機材、Vセン内清掃、作業等に回っていただいた。 ・活動終了後、保健係から救急箱の回収を忘れないようタスクに入れる。 ●受付・資材担当 ・朝の混雑時は、現調から応援を加えて対応。 ・ビブスの使用枚数等の総数を確認（F78、ＸＸＬ33、うちＦ枚22、ＸＸＬ17洗濯 全150） ・午前中マッチング待ちのVにブルーシート清掃等依頼。 ●現地調査担当 ・災害Ｖコーディネーター6名、近ブロ2名、丸亀3名、京都市3名、市社協1名の5班構成で実施。 ●仮仮置き場担当 ・テント村41名 ・明日、和倉温泉運動公園が最終日 |  |  |  |
| 今後の主な予定 | ●明日4/5（金)の動き ・V118名程度で活動予定 ・仮仮和倉温泉運動公園最終日⇒13時で作業終了、15時完全撤収 ・19クール移動日 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 | ・一般家庭で使用していた業務用冷蔵庫が仮置き場で引き取り不可となったケースあり。 回収不可として共有。 ・ゴミ回収をしている支援団体（行政からの委託とのこと）が、回収日にゴミを取りに来てくれないと住民からの問い合わせが複数件あり。支援者間の横の関係、情報収集も検討。 ・仮仮に多くのＶを案内したため、マイクロ以外でピストンしたが、帰りに違う車両に乗ってしまうVがいて、復路案内で課題が生じた。チームに人数把握できる仮リーダーを決めて乗ってきた車で戻ってくるように徹底する。 ・活動証明、活動報告、楷書など読める時で書くように徹底する。（キントーンで活動登録時、読めない文字があった。） |  |  |  |
| その他 | ・相生市社協より市民（個人）の方から、今回の災害支援の寄付金（５万円）があり、必要なものについて相談あり。七尾市社協、資材班等と調整の上、在庫が少ないインソール、防塵マスクを依頼した。（奈良県社協にも報告済）⇒4/5夕到着予定 ・ドリンクの在庫をみて賞味期限近いものから、特に屋外作業時間の長い仮仮中心に利用いただいた。（これから特に熱中症対策として水分補給を要徹底） ・早めに作業終了したVに、資料セットや掃除等積極的に動いていただいた。 ・技術系のVがブロック等の破壊が進み、一般案件としてマッチング可になってきた。 ・２台車両の傷を発見。事故歴のデータを確認したところ、以前報告済みであった。 |  |  |  |