近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

１６クール日報（３月２５日～３月２９日）

| 報告日 天気 | ３月２７日（水） 曇り （気温：６度１１度） | 報告者 | 兵庫県社協 金田 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| メンバー | 近ブロ１６クール：内田、髙﨑、石倉、島田、平野、河田、西川、谷水、松本、金田 関ブロＢ１４クール：諸星、河野、芳賀（神奈川県内社協） |  |  |  |
| （主な日程） | 7:15 宿舎出発 8:00 七尾市文化センター着 ボランティア受け入れ準備 8:25 朝礼 8:30 ボランティア受付 9:00 全体オリエンテーション 9:10 マッチング開始 10:20 ボランティア送り出し完了 ニーズ受付 現地調査 ボランティア活動調整（アポ取り）等 16:00 終了オリエンテーション 本部で活動者報告受付 ボランティア見送り |  |  | <本部以外の動き> 仮仮置場 希望の丘テニスコート（4日目） |
|  | 17:15 終礼 18:00 明日のマッチング準備（班分け、車両調整、現地調査書類作成、資機材準備など） 20:00 活動終了 |  |  |  |
| 報告事項 | VCの状況［V139名（県ボラ40名、テント村74名、ドライバー25名） 現地調査22件（一般20件、現場系0件） ニーズ対応20件（うち一般20件、現場系0件）］ ●マッチング担当 ・グルーピング後、車両に乗り切れないボランティアが発生。以後、最大乗車人数が分かるようにお渡しするファイルに乗車可能人数を貼り付けることで対応した。 ●資材担当（ボランティア受付担当） ・8：30頃、1Fロビーにボランティア20名待ち。9：05受付終了。 ・本日より、新たなレイアウトでの受付・誘導で試みた結果スムーズに行えた。 ・14：20正面入口、プールの水が溢れる。一昨日同様のトラブルがあり。要対応。 ●現地調査担当 ・災害VOC 4名。丸亀3名、近ブロ2名。 ●仮仮置き場担当 ・ボランティア11名。 ・一般廃棄物が非常に多かったため、改めて、個別オリテでドライバーにきちんと説明を丁寧に行う。 |  |  |  |
| 今後の主な予定 | ●明日3/28（木)の動き ・仮仮置き場（希望の丘テニスコート）撤収日。13：00撤収予定。 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 | ・テント村が稼働し、ボランティア数が増加している一方で現地調査にあてることのできる人員が少ないため、マッチング待ちの件数を上げることができていない。今後、ボランティア数との兼ね合いを調整する必要が出てくる見通し。七尾市社協の意向と擦り合わせながら、対応策を検討していく。 ・受付周りの導線については、今回の改善でスムーズであった。特に、ボランティアの方に時間調整等で整列してもらうために足元にテープで目印を付けることは効果的であった。多くの方に分かりやすい案内を準備していきたい。 |  |  |  |
| その他 | ・8：00過ぎから来られているボランティアを受け入れるために、朝礼を8：25に早めてスタート予定。一部受付にまわっているスタッフは持ち場を優先すること。その分、出席できていないメンバーにも、朝礼での情報を漏れなく伝えるよう注意。 ・仮仮置き場送迎専用マイクロバスが、29日（金）車両点検のため使用不可。 ・仮仮置き場について、18クールあたりを目途に1クールごとで場所を固定しようと検討されているとのこと。また、今後は中島についてはしばらく使用しない予定。田鶴浜、希望の丘テニスコート、七尾美術館、和倉でまわしていく。 |  |  |  |