北海道・東北ブロック、四国ブロック社協社協　能登半島地震社協支援チーム

１８クール日報（４月２日～４月６日）

| 報告日 天気 | ４月４日（木） くもりのち晴れ 気温 最高16.0度 （最低 7.0度） | 報告者 | 福島県＠丹治、竹内 山形県＠三瓶、阿部 仙台市＠加藤、戸来 高知県＠鳴川、泉井 徳島県＠藤内、槇尾 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール6:30 宿舎出発 7:40 志賀町VC到着 8:00 朝礼 8:10 Ｖ受付・オリエンテーション（随時） 9:00 調査班発 9:30 V出発（随時） 10:00 マッチング班（問合せ対応、午後のマッチング調整） 14:00 マッチング班（活動報告対応、翌日準備） 17:00 ミーティング 翌日の会場準備（ボラ椅子設置等） 18:00 業務終了 移動（宿舎まで） 19:30 宿泊地に到着 |  |  |
| （主な日程） |  |  |  |
| 報告事項 （志賀町災害ボラセンミーティング報告書） | 別紙参照 |  |  |
| 今後の主な予定 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |

別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(４月４日)

○日時：令和6年4月4日（火）17:00～17:20

○参加人数：18人

１）本日の件数（ホワイトボード）

V受付実績

①	ボランティア活動者：58人　　個人ボラ46人　団体ボラ2組7人 　地元ボラ5名

②	活動件数：19件／のべ活動者数108人【累計1,657件（完了件数916件）】

→完了17件、継続2件

③	現地調査：15件（のべ787件）、現地調査待ち86件、マッチング待ち121件、

残ニーズ：207件

④	ニーズ受付：新規18件【累計1,312件】

⑤	技術系NPO：（※3/18現在）受付239件、完了180件（延べ730人）対応中61件

２）全体の共有事項

○受付・ニーズ

・特になし

○現地調査

・取り下げが2件有り。

○マッチング

・ボランティア先家主の資材の持ち帰り有り。明日返却予定。

・ボランティア先より水（ケース）をいただいたとのことで持ち帰り有り。

○資機材・車両

・特になし。

○総務

・明日より関東Aブロックから３名加入。

○その他

・富来の薬局が災害VCのチラシを自主作成し、配布したとの情報が入った。こちらは何も知らされていない。今後問い合わせがある可能性がある。

・北國新聞に志賀町災害VC数の誤記載があった。

北海道・東北　丹治、竹内、加藤、戸来、阿部、三瓶

四国ブロック　鳴川、泉井、藤内、槇尾

（記録）北海道・東北ブロック社協・三瓶