北海道・東北ブロック、四国ブロック社協社協　能登半島地震社協支援チーム

１７クール日報（３月３０日～４月２日）

| 報告日 天気 | ４月２日（火） 晴れ 気温 最高15.3度 （最低 0.7度） | 報告者 | 北海道＠福本、大石、小松、博田 秋田県＠佐藤、根田 福島県＠丹治、竹内 山形県＠三瓶、阿部 仙台市＠加藤、戸来 愛媛県＠宮崎、伊藤 香川県＠工代、松端 高知県＠鳴川、泉井 徳島県＠藤内、槇尾 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:30 宿舎出発 7:40 志賀町VC到着 8:00 朝礼 8:10 Ｖ受付・オリエンテーション（随時） 9:00 調査班発 9:30 V出発（随時） 10:00 マッチング班（問合せ対応、午後のマッチング調整） 14:00 マッチング班（活動報告対応、翌日準備） 17:00 ミーティング 翌日の会場準備（ボラ椅子設置等） 18:00 業務終了 移動（宿舎まで） 19:30 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 （志賀町災害ボラセンミーティング報告書） | 別紙参照 |  |  |
| 今後の主な予定 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |

別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(４月２日)

○日時：令和6年4月2日（火）17:05～17:20

○参加人数：25人

１）本日の件数（ホワイトボード）

V受付実績

①	ボランティア活動者：108人　　個人ボラ59人　団体ボラ5組44人 　地元ボラ5名

②	活動件数：17件／のべ活動者数161人【累計1,649件（完了件数899件）】

→完了14件、継続3件

③	現地調査：15件（のべ780件）、現地調査待ち68件、マッチング待ち114件、

残ニーズ：182件

④	ニーズ受付：新規10件【累計1,272件】

⑤	技術系NPO：（※3/18現在）受付239件、完了180件（延べ730人）対応中61件

２）全体の共有事項

○受付・ニーズ

・技術系ボランティア掲示板を新たに制作

○現地調査

・明日のアポ１件のみ、飛び込み訪問を実施予定

○マッチング

・17:30に1件対応予定

○資機材・車両

・災害ごみ持ち帰りなし

○総務

・マニュアルを更新、最新版をGoogleフォームにアップ

○その他

・ブロック引継ぎ日、北海道＋秋田⇒福島、山形、宮城　愛媛、香川⇒高知、徳島

・技術ボランティアとのファイルの手渡しについて明日話をする

・技術系ファイルの行方不明が4つ、ファイルの持出の際は番号の記録を

・町より公費解体申請状況の説明あり。住居170、非住居516、計686

・中のものをそのままにしてもよいという説明はダメ。電話の受け答えに注意。

北海道・東北　福本、大石、小松、博田、佐藤、根田、丹治、竹内、三瓶、阿部、加藤、戸来

四国ブロック　宮崎、伊藤、工代、松端、鳴川、泉井、藤内、槇尾

（記録）北海道・東北ブロック社協・佐藤