北海道・東北ブロック、四国ブロック社協社協　能登半島地震社協支援チーム

１７クール日報（３月３０日～４月２日）

| 報告日 天気 | ４月１日（月） 晴れ 気温 最高13.5度 （最低 5.2度） | 報告者 | 北海道＠福本、大石、小松、博田 秋田県＠佐藤、根田 愛媛県＠宮崎、伊藤 香川県＠工代、松端 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:30 宿舎出発 7:40 志賀町VC到着 8:00 朝礼 8:10 Ｖ受付・オリエンテーション（随時） 9:00 調査班発 9:30 V出発（随時） 10:00 マッチング班（問合せ対応、午後のマッチング調整） 14:00 マッチング班（活動報告対応、翌日準備） 17:00 ミーティング 翌日の会場準備（ボラ椅子設置等） 18:00 業務終了 移動（宿舎まで） 19:30 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 （志賀町災害ボラセンミーティング報告書） | 別紙参照 |  |  |
| 今後の主な予定 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |

別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(４月１日)

○日時：令和6年4月1日（月）17:05～17:30

○参加人数：18人

１）本日の件数（ホワイトボード）

V受付実績

①	ボランティア活動者：76人　　個人ボラ55人　団体ボラ2組15人 　地元ボラ6名

②	活動件数：16件／のべ活動者数89人【累計1,632件（完了件数885件）】

→完了14件、継続2件

③	現地調査：14件（のべ765件）、現地調査待ち78件、マッチング待ち116件、

残ニーズ：185件

④	ニーズ受付：新規19件【累計1,262件】

⑤	技術系NPO：（※3/18現在）受付239件、完了180件（延べ730人）対応中61件

２）全体の共有事項

○受付・ニーズ

・ボランティア保険切り替え混乱なし

○現地調査

・午前、午後とも活動

○マッチング

・当日1.5トントラックの持込があったが、車両配置を変更して対応した。

・明日の高校生の団体は9時30分過ぎ到着予定

○資機材・車両

・ゴミの持ち帰りの対策が必要(段ボールの持ち帰りあり)

○総務

・ゴミの持ち帰り、ゴミの持込を抑制するため掲示物を作成し掲示した。

○その他

・明日、ブロック派遣引継ぎ日だが、送迎等があり朝のマッチング班送り出しの時点の人員が手薄になるので応援を。

・壁材はフレコンバッグに入るように、フレコンバックが必要な場合は現調の際に備考欄に記入を

・NTTよりスマホの提供あり。明日の高校生の団体で使用してみる。

北海道・東北　福本、大石、小松、博田、佐藤、根田

四国ブロック　宮崎、伊藤、工代、松端

（記録）北海道・東北ブロック社協・佐藤