北海道・東北ブロック、四国ブロック社協社協　能登半島地震社協支援チーム

１６クール日報（３月２５日～３０日）

| 報告日 天気 | ３月２８日（木） 曇りのち雨 気温 最高 １４度 （最低 ２度） | 報告者 | 宮城県＠佐藤（寛）、伊藤 青森県＠佐藤（菜）、向井 岩手県＠高山、畠山 高知県＠仙頭、丁野 徳島県＠池上、香西 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:30 宿舎出発 7:40 志賀町VC到着 8:00 朝礼 8:10 Ｖ受付・オリエンテーション（随時） 9:00 調査班発 9:30 V出発（随時） 10:00 マッチング班（問合せ対応、午後のマッチング調整） 14:00 マッチング班（活動報告対応、翌日準備） 17:00 ミーティング 翌日の会場準備（ボラ椅子設置等） 18:00 業務終了 移動（宿舎まで） 19:30 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 （志賀町災害ボラセンミーティング報告書） | 別紙参照 |  |  |
| 今後の主な予定 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 | ・ボラ受付にて県ボラ登録済みの方が重複して名札を作成して混乱が生じた。明日もこれまでどおりの受付の流れで対応するが、うまくいかなければ受付方法について再度確認する。 |  |  |
| その他 | ・支えあいセンターへの移行について、志賀町社協にて今後の方向性を話し合っている。 ・ローラー作戦の実施にあたり、今後の現地調査の方向性を志賀町社協にて確認する。 |  |  |

別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(3月28日)

○日時：令和6年3月28日（水）16:55～17:10

○参加人数：25人

１）本日の件数（ホワイトボード）

V受付実績

①	ボランティア活動者：91人　　個人ボラ44人　団体ボラ6組43人 　地元ボラ4名

②	活動件数：23件／のべ活動者数158人【累計1,470件（完了件数809件）】

→完了22件、継続1件

③	現地調査：９件（のべ693件）、現地調査待ち88件、マッチング待ち141件、

残ニーズ：229件

④	ニーズ受付：新規16件【累計1,203件】

⑤	技術系NPO：（※3/18現在）受付239件、完了180件（延べ427人）対応中61件

２）全体の共有事項

〇受付・ニーズ

・特になし

○現地調査

・ローラー作戦への移行について方向性を確認したい。

→志賀町社協にて確認。

○マッチング

・特になし

○資機材・車両

・特になし

○総務

・ボラ受付にて県ボラ登録済みの方が重複して名札を作成して混乱が生じた。明日もこれまでどおりの流れで受付するが、うまくいかなければ受付方法について再度確認する。

○その他

・支えあいセンターへの移行について、志賀町社協にて今後の方向性を話し合っている。

北海道・東北　佐藤（寛）、伊藤、佐藤（菜）、向井、高山、畠山

四国ブロック　仙頭、丁野、池上、香西

（記録）北海道・東北ブロック社協・髙山