北海道・東北ブロック、四国ブロック社協社協　能登半島地震社協支援チーム

１６クール日報（３月２５日～３０日）

| 報告日 天気 | ３月２7日（水） 晴 気温 最 １１度 （最低 ２度） | 報告者 | 宮城県＠佐藤（寛）、伊藤 青森県＠佐藤（菜）、向井 岩手県＠高山、畠山 高知県＠仙頭、丁野 徳島県＠池上、香西 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:30 宿舎出発（高岡市・羽咋市・金沢市） 7:40 志賀町VC到着 8:00 朝礼 9:00 調査班発 10:00 マッチング班（問合せ対応、3月28日のマッチング調整） 14:00 マッチング班（翌日以降の準備） 17:00 ミーティング 翌日の会場準備（ボラ椅子設置等） 18:00 業務終了 移動（宿舎まで） 19:30 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 （志賀町災害ボラセンミーティング報告書） | 別紙参照 |  |  |
| 今後の主な予定 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 | ・とぎ地域福祉センター（ボラ休憩所）に新たに設置した仮設トイレについて、現地職員から水の補充を協力してほしいと依頼あり。ボラが休憩した際に、トイレ内の水が減っていたら福祉センター入口にある給水用ポリタンク（赤）から補充いただくよう、朝の全体オリエンテーション時にアナウンスする。 |  |  |
| その他 | ・本日、ボランティアセンター活動休止日。 ・毎週水曜日はボランティアセンター活動休止日のため、朝の朝礼は行わない。各々8時30分までにボランティアセンターに出勤すること（夕方のミーティングは通常どおり実施）。 |  |  |

別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(3月27日)

○日時：令和6年3月27日（水）16:55～17:10

○参加人数：25人

１）本日の件数（ホワイトボード）

V受付実績

①	ボランティア活動者：１人　　個人ボラ１人　団体ボラ0組　0人 　地元ボラ0名

②	活動件数：３件／のべ活動者数３人【累計1,447件（完了件数787件）】

→完了3件、継続0件

③	現地調査：13件（のべ684件）、現地調査待ち96件、マッチング待ち124件、

残ニーズ：220件

④	ニーズ受付：新規13件【累計1,187件】

⑤	技術系NPO：（※3/18現在）受付239件、完了180件（延べ427人）対応中61件

２）全体の共有事項

〇受付・ニーズ

・特になし

○現地調査

・大工さんに同行いただき、新規依頼のあった家屋の現況確認を行ったところ立ち入り建物内の立ち入り困難と判断されたニーズあり、2件取り下げとなった。

○マッチング

・特になし

○資機材・車両

・特になし

○総務

・コアミーティングにて、ブロック派遣職員間の業務引継ぎが不十分との意見があり。各班のマ　ニュアルの見直しを行うとともに、すべての班の業務内容をまとめたボラセン業務マニュアルの作成を検討する。班ごとにマニュアルの見直しを行った上で、マニュアル（案）を総務担当で作成。志賀町社協職員に確認を行い、了承が得られたらGoogleドライブに掲載し、共有を図る。

○その他

・TOYOTAの職員派遣が3月末で終了することから、TOYOTAが担当していた業務をブロック派遣職員（北海道・東北ブロック）で引き継ぐ。次クールから北海道・東北ブロックにて総務担当として2名を割り当てる。また、ブロック派遣職員間の打ち合わせにて、総務担当増員後の各業務の割り当て人数を以下のとおりとする案がでたが、実際の割り当ては今後の業務状況を踏まえて検討いただく。

（案）総務2名、マッチング班３名、現地調査班４名、資材班1名

・TOYOTAの派遣終了に伴い、４月5日～関東ブロックから３名の職員応援の話あり。応援職員の配置場所については、志賀町社協の坂本課長補佐に確認する。

・とぎ地域福祉センター（ボラ休憩所）に新たに設置した仮設トイレについて、現地職員から水の補充を協力してほしいと依頼あり。ボラが休憩した際に、トイレ内の水が減っていたら福祉センター入口にある給水用ポリタンク（赤）から補充いただくよう、朝の全体オリエンテーション時にアナウンスする。

北海道・東北　佐藤（寛）、伊藤、佐藤（菜）、向井、高山、畠山

四国ブロック　仙頭、丁野、池上、香西

（記録）北海道・東北ブロック社協・髙山