北海道・東北ブロック、四国ブロック社協社協　能登半島地震社協支援チーム

１９クール日報（４月７日～４月９日）

| 報告日 天気 | ４月７日（日） 晴れ 気温 最高19.0度 （最低 8.0度） | 報告者 | 青森県＠高松、竹浪 岩手県＠熊谷、中村 愛媛県＠菅野、枌 香川県＠川西、門田 茨城県＠岡野、菊地、小林 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:30 宿舎出発 7:40 志賀町VC到着 8:00 朝礼 8:10 Ｖ受付・オリエンテーション（随時） 9:00 調査班発 9:30 V出発（随時） 10:00 マッチング班（問合せ対応、午後のマッチング調整） 14:00 マッチング班（活動報告対応、翌日準備） 17:00 ミーティング 翌日の会場準備（ボラ椅子設置等） 18:00 業務終了 移動（宿舎まで） 19:30 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 （志賀町災害ボラセンミーティング報告書） | 別紙参照 |  |  |
| 今後の主な予定 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |

別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(４月７日)

○日時：令和6年4月7日（日）17:00～17:15

○参加人数：20人

１）本日の件数（ホワイトボード）

V受付実績

①	ボランティア活動者：113人　　個人ボラ28人　団体ボラ7組82人 　地元ボラ3名

②	活動件数：17件／のべ活動者数158人【累計1,704件（完了件数955件）】

→完了13件、継続4件

③	現地調査：10件（のべ821件）、現地調査待ち54件、マッチング待ち117件、

残ニーズ：171件

④	ニーズ受付：新規5件【累計1,334件】

⑤	技術系NPO：（※3/18現在）受付239件、完了180件（延べ730人）対応中61件

２）全体の共有事項

○受付・ニーズ

・特になし

○現地調査

・明日、4件予定。新規については、途中対応。

○マッチング

・資機材を運ぶ際、軽トラを近くまで寄せる事例があったため、オリエンテーションの際、

注意喚起を行う。

○資機材・車両

・特になし。

○総務

・昨日、ネクスコより電話があり、途中下車しないことで発行したが、途中下車しようと

したボランティアがいたため、確認の電話があった。発行する際、要確認。

○その他

・本日、10件訪問。明日、笹波地区を民生委員と一緒に廻る予定。

北海道・東北　高松、竹浪、熊谷、中村

四国ブロック　菅野、枌、川西、門田

関東Ａ　　　　岡野、菊地、小林

（記録）北海道・東北ブロック社協・中村