北海道・東北ブロック、四国ブロック社協社協　能登半島地震社協支援チーム

１８クール日報（４月２日～４月６日）

| 報告日 天気 | ４月６日（土） 晴れ 気温 最高16.0度 （最低 4.0度） | 報告者 | 福島県＠丹治、竹内 山形県＠三瓶、阿部 宮城県＠加藤、戸来 青森県＠高松、竹浪 岩手県＠熊谷、中村 高知県＠鳴川、泉井 徳島県＠藤内、槇尾 愛媛県＠菅野、枌 香川県＠川西、門田 茨城県＠岡野、菊地、小林 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:30 宿舎出発 7:40 志賀町VC到着 8:00 朝礼 8:10 Ｖ受付・オリエンテーション（随時） 9:00 調査班発 9:30 V出発（随時） 10:00 マッチング班（問合せ対応、午後のマッチング調整） 14:00 マッチング班（活動報告対応、翌日準備） 17:00 ミーティング 翌日の会場準備（ボラ椅子設置等） 18:00 業務終了 移動（宿舎まで） 19:30 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 （志賀町災害ボラセンミーティング報告書） | 別紙参照 |  |  |
| 今後の主な予定 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |

別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(４月６日)

○日時：令和6年4月6日（土）17:00～17:15

○参加人数：30人

１）本日の件数（ホワイトボード）

V受付実績

①	ボランティア活動者：101人　　個人ボラ32人　団体ボラ8組66人 　地元ボラ3名

②	活動件数：17件／のべ活動者数124人【累計1,687件（完了件数942件）】

→完了15件、継続2件

③	現地調査：10件（のべ811件）、現地調査待ち60件、マッチング待ち128件、

残ニーズ：188件

④	ニーズ受付：新規2件【累計1,329件】

⑤	技術系NPO：（※3/18現在）受付239件、完了180件（延べ730人）対応中61件

２）全体の共有事項

○受付・ニーズ

・特になし

○現地調査

・明日、8件予定。

○マッチング

・志賀高校生V予定。バスで対応。

○資機材・車両

・志賀仮置場、暴走運転注意。

○総務

・四国・東北引継ぎ。

○その他

・訪問活動、東北ブロック職員活動開始。生活不安解消申し出あり。聞き取り内容整理していく。新規Vニーズ1件有り。

北海道・東北　丹治、竹内、加藤、戸来、阿部、三瓶、高松、竹浪、熊谷、中村

四国ブロック　鳴川、泉井、藤内、槇尾、菅野、枌、川西、門田

関東Ａ　　　　岡野、菊地、小林

（記録）北海道・東北ブロック社協・三瓶