北海道・東北ブロック、四国ブロック社協社協　能登半島地震社協支援チーム

１８クール日報（４月２日～４月６日）

| 報告日 天気 | ４月５日（金） 晴れ 気温 最高14.0度 （最低 4.0度） | 報告者 | 福島県＠丹治、竹内 山形県＠三瓶、阿部 宮城県＠加藤、戸来 高知県＠鳴川、泉井 徳島県＠藤内、槇尾 茨城県＠岡野、菊地、小林 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:30 宿舎出発 7:40 志賀町VC到着 8:00 朝礼 8:10 Ｖ受付・オリエンテーション（随時） 9:00 調査班発 9:30 V出発（随時） 10:00 マッチング班（問合せ対応、午後のマッチング調整） 14:00 マッチング班（活動報告対応、翌日準備） 17:00 ミーティング 翌日の会場準備（ボラ椅子設置等） 18:00 業務終了 移動（宿舎まで） 19:30 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 （志賀町災害ボラセンミーティング報告書） | 別紙参照 |  |  |
| 今後の主な予定 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |

別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(４月５日)

○日時：令和6年4月5日（金）17:05～17:25

○参加人数：23人

１）本日の件数（ホワイトボード）

V受付実績

①	ボランティア活動者：61人　　個人ボラ46人　団体ボラ4組11人 　地元ボラ4名

②	活動件数：13件／のべ活動者数71人【累計1,670件（完了件数927件）】

→完了11件、継続2件

③	現地調査：14件（のべ801件）、現地調査待ち69件、マッチング待ち130件、

残ニーズ：199件

④	ニーズ受付：新規15件【累計1,327件】

⑤	技術系NPO：（※3/18現在）受付239件、完了180件（延べ730人）対応中61件

２）全体の共有事項

○受付・ニーズ

・特になし

○現地調査

・4/6は3班体制で活動する。富来チームは昼戻らない。

○マッチング

・ボランティアが多い日。集合しだい説明し、先に出発させる案件あり。

○資機材・車両

・特になし。

○総務

・関東Aブロック３名は4/5（金）～4/9（火）の活動。4/9は引継ぎで、次クールは栃木県より派遣。

・4/6は北海道・東北ブロック、四国ブロックの引継ぎ日。次は2名減の8名体制。

○その他

・活動先より「捨てなくてよいものを捨てられた」との連絡あり。丁寧な対応を。

・富来の薬局が災害VCのチラシを自主作成し配布してしまった件。本日は特に問い合わせはなし。

・団体ボランティアに取材が入る予定。

北海道・東北　丹治、竹内、加藤、戸来、阿部、三瓶

四国ブロック　鳴川、泉井、藤内、槇尾

関東Ａ　　　　岡野、菊地、小林

（記録）北海道・東北ブロック社協・三瓶