近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

１８クール日報（４月１日～４月７日）

| 報告日 天気 | ４月５日（金） 晴れ （気温：4～14°） | 報告者 | 兵庫県社協 安並 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| メンバー | 近ブロ１８クール：小島、山口、仲川、長三、宗重、池辺、田畠、長谷部、野口、福田、安並 |  |  |  |
| （主な日程） | 7:15 宿舎出発 8:00 七尾市文化センター着 ボランティア受け入れ準備 8:25 朝礼 8:30 ボランティア受付 8:45 全体オリエンテーション 9:30 マッチング開始 10:30 ボランティア送り出し完了 ニーズ受付 現地調査 ボランティア活動調整（アポ取り）等 13:00 本部で活動者報告受付（順次対応） 15:40 ボランティア見送り 明日のマッチング（オリテ準備） |  |  | <本部以外の動き> 仮仮置場 和倉温泉運動公園 最終日 |
|  | 17:00 終礼 17:30 現調締め作業、残務整理 18:00 活動終了 20:15～20:45 19クールと顔合わせ等 |  |  |  |
| 報告事項 | ●VCの状況 V121名（テント村100名、県V19名、運転2名） 現地調査27件（うち一般25件、現場系2件、キャンセル0件） ニーズ対応18件（うち完了18件、継続0件） ニーズ残444件（キントーン数値） ●マッチング担当 ・テント宿泊ではないテント村経由の申請者等で予定人数を上回り、昨日に続き、仮仮への追加派遣、Vセン内清掃等に回っていただいた。 ・活動終了後、保健係から救急箱の回収を忘れないようタスクに入れる。 ●受付・資材担当 ・ビブスの使用枚数等の総数を確認（F79、ＸＸＬ46、うち洗濯25 全150） ・不足する資材を点検し、クールリーダーを通じて、七尾市社協と調整。 ●現地調査担当 ・災害Ｖコーディネーター7名、近ブロ2名、丸亀3名、京都市3名、市社協1名の5班構成で実施。⇒19クールから近ブロは現地と電話対応の役割を分けたことで、効率化できた。 ●仮仮置き場担当 ・テント村40名 |  |  |  |
| 今後の主な予定 | テント村を運営する総社市市長がＶ活動、視察予定。テント村は5月末までの予定。 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 | ・工具セットを各班に新たに用意し、各Ｖ班に配布。 ・V活動で必要な家具搬出時の毛布、仮仮で使用する工具（インパクト含む）、インソールなどが不足（七尾市社協と共有） ※インソールはリサイクルも要検討。 ※解体・分別等の作業があるため、インソール等が、必需品であることの再周知検討。 ・Vセン車両駐車場の変更に伴い、車両を移動。 （車両駐車エリアの図面を作成し、運転ドライバーに徹底していく） ・ビブスは現在、150枚（当初200枚）。Vリーダーに回収してもらうなど確実な回収が必要。 ・4/6（土）～全戸ちらし配布予定であったが、市・市社協、町会長との確認等で開始日調整中。 ・現地調査は、アポの連絡がつかないケースが多く、次クールから人数も増えるため、直接、訪問も実施していく。 ・4/7（日）テント村を運営する総社市市長がＶ活動、視察予定。テント村は5月末までの予定。 |  |  |  |
| その他 | ・4/5夕に相生市社協からインソール22、防塵マスク600が届く予定。 ・チラシやオリエン資料など、大量コピーは、市役所に発注可能（計画的に早めに発注する） ・丹波篠山市社協Vは4/4～5参加。他府県の社協Vバスの予定も入ってきている。 |  |  |  |