近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

１9クール日報（４月5日～４月11日）

| 報告日 天気 | ４月7 日（日） 晴れ（気温：8～21°） | 報告者 | 兵庫県社協 新屋 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| メンバー | 近ブロ19クール:廣瀬、波多、仲河、寺西、山口、植村、大西、柴本、仲谷、岸本、新屋 ※関東ブロック6名(静岡県) |  |  |  |
| 2 | 7:15 宿舎出発 8:00 七尾市文化センター着 ボランティア受け入れ準備 8:25 朝礼 8:30 ボランティア受付 8:45 全体オリエンテーション 9:30 マッチング開始 10:30 ボランティア送り出し完了 ニーズ受付 現地調査 ボランティア活動調整（アポ取り）等 12:40 本部で活動者報告受付（順次対応） 15:45 ボランティア見送り 明日のマッチング（オリテ準備） |  |  | <本部以外の動き> ・仮仮置場 七尾美術館 2日目 ・総社市長 前日からのテント村宿泊経てボランティア活動参加・1件目途中で公務のため退出(迎え入れ:七尾市長、帯同:野口健氏、倉敷ケーブルテレビ) ・支援P: 宮城県社協 生亀氏 → 香川県社協 松本氏、香川大学 高橋氏(四国危機管理教育・研究・地域連携推進機構危機管理先端研危教育研究センター技術吏員) ※～4/12まで |
|  | 17:00 終礼 17:30 現調締め作業、残務整理 18:30 活動終了 |  |  |  |
| 報告事項 | ●VCの状況 V127名（テント村100名、県V20名、運転18名） 現地調査43件（うち一般41件、技術系2件、キャンセル0件）24人体制 ニーズ対応17件（うち完了16件、継続2件） ニーズ残465件（キントーン数値） ●マッチング担当 ・総社市長のボランティア活動参加、ポスティング活動開始の影響で、当日急遽9班体制となったこと、団体の運転ボランティアを中心に、マッチングに時間を要した。 ・石の取り扱いをめぐって、依頼者のことを考えると多少の理屈付けをしてでも柔軟に対応したいと思う地元ボランティアと、原則的な対応をしたボラセンとの間で何度かやりとりするなど、仮仮置き場で受付できなかった物品があった。分別については繰り返し説明が必要。 ●受付・資材担当 ・ビブス100枚追加発注されているが、少しずつ在庫が減少している。現在の使用枚数等の総数を確認（使用:F106、ＸＸＬ17、洗濯:F50、ＸＸＬ27） ・気温の変化で、汗をかくボランティアが増加。更衣室の問い合わせがあり、明日から試行開設。 ●現地調査担当 ・災害Ｖコーディネーター3名、近ブロ5名、丸亀3名、京都市4名、市社協1名、関ブロ3名、県内社協2、自治労2名の6班構成で実施。 ●仮仮置き場担当 ・39名 仮置き場の待ち時間ゼロ ・新規ボランティアから仮仮置き場の場所がわかりにくく、簡易な看板の設置がリクエストされ昨日対応したところ、ベテランボランティアから注意された。七尾市社協に確認したところ、近隣住民が捨てないように禁止しているとのことであった。 ●ポスティング担当(能登島) ・現地調査班スタッフ1名、運転ボランティア、ボランティア7名で活動予定だったが、午前中の活動が長引き、減員で活動を展開。60世帯でも一軒ずつの距離があり、16時前の帰着となった。 |  |  |  |
| 今後の主な予定 | ・ポスティングは、近ブロ職員一名も参加予定(車両班・状況に応じて今後の対応については要検討)。 ・20クールの役割分担について静岡県社協と話し、関東ブロックは現行の役割を引き継いでいくこととなった。近畿ブロック内での役割調整を実施予定。 ・20クールに向けたマニュアルの更新について、各班での検討を呼びかける。 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 | ・支援Ｐの引継ぎに関東ブロック幹事・静岡県社協とともに同席。支援pの見立て - 現地調査で、潜在ニーズの発掘が進んでいる。次週からは災ボラで一日20件のニーズ対応が可能だと思う。 - 市は仮置き場の閉鎖を予定＾しているようだが、まだまだニーズがあることを具体的に示す必要がある。 - ブロック派遣の社協職員のほとんどが災ボラ運営に関わっているなか、今後のフェーズ変化に向けた活動として、ボランティアによるポスティング活動をしているが、本来はローラーで潜在化したニーズを洗い出し、専門職の対応が望ましい。社協だけではなく、他の団体の協力を得るタイミングが来つつあるのではないか。 ・数クール経過する間に、引継がれないことがあるようだ。七尾市社協にそのことで何度も問い合わせをするのは申し訳ない。限られた時間ではあるが、できる限り記録化しておきたい。 |  |  |  |
| その他 | ・ |  |  |  |