北海道・東北ブロック、四国ブロック社協社協　能登半島地震社協支援チーム

１９クール日報（４月７日～４月１０日）

| 報告日 天気 | ４月９日（火） 晴れ 気温 最高13.0度 （最低 4.0度） | 報告者 | 青森県＠高松、竹浪 岩手県＠熊谷、中村 愛媛県＠菅野、枌 香川県＠川西、門田 茨城県＠岡野、菊地、小林 栃木県＠黒澤、品田、倉嶋 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:30 宿舎出発 7:40 志賀町VC到着 8:00 朝礼 8:10 Ｖ受付・オリエンテーション（随時） 9:00 調査班発 9:30 V出発（随時） 10:00 マッチング班（問合せ対応、午後のマッチング調整） 14:00 マッチング班（活動報告対応、翌日準備） 17:00 ミーティング 翌日の会場準備（ボラ椅子設置等） 18:00 業務終了 移動（宿舎まで） 19:30 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 （志賀町災害ボラセンミーティング報告書） | 別紙参照 |  |  |
| 今後の主な予定 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |

別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(４月９日)

○日時：令和6年4月9日（火）17:00～17:15

○参加人数：25人

１）本日の件数（ホワイトボード）

V受付実績

①	ボランティア活動者：59人　　個人ボラ36人　団体ボラ5組18人 　地元ボラ5名

②	活動件数：16件／のべ活動者数112人【累計1,728件（完了件数977件）】

→完了15件、継続1件

③	現地調査：12件（のべ841件）、現地調査待ち74件、マッチング待ち111件、

残ニーズ：185件

④	ニーズ受付：新規9件【累計1,371件】

⑤	技術系NPO：（※3/18現在）受付239件、完了180件（延べ730人）対応中61件

２）全体の共有事項

○受付・ニーズ

・特になし。

○現地調査

・明日、7件（志賀：1件、富来：6件）調査予定。

○マッチング

・予定したボランティアが、7～8人来なかった。（雨のため？）マッチングに、少し手間取った。昨日の喫煙の件は、ホワイトボードに掲示、オリエンテーションで周知した効果があったため、なかった。

○資機材・車両

・特になし。

○総務

・明日、東北・四国ブロック活動最終日。引継ぎをしながら、コア会議へ出席予定。

○その他

・災害ボラセンの休止日を、SNS（フェイスブック）で周知済。

・要配慮者訪問は、本日、2世帯訪問。今後のため、ファイリングをして整理する。

北海道・東北　高松、竹浪、熊谷、中村

四国ブロック　菅野、枌、川西、門田

関東Ａ　　　　岡野、菊地、小林

（記録）北海道・東北ブロック社協・中村