北海道・東北ブロック、四国ブロック社協社協　能登半島地震社協支援チーム

１９クール日報（４月７日～４月１０日）

| 報告日 天気 | ４月８日（月） 晴れ 気温 最高21.0度 （最低 5.0度） | 報告者 | 青森県＠高松、竹浪 岩手県＠熊谷、中村 愛媛県＠菅野、枌 香川県＠川西、門田 茨城県＠岡野、菊地、小林 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:30 宿舎出発 7:40 志賀町VC到着 8:00 朝礼 8:10 Ｖ受付・オリエンテーション（随時） 9:00 調査班発 9:30 V出発（随時） 10:00 マッチング班（問合せ対応、午後のマッチング調整） 14:00 マッチング班（活動報告対応、翌日準備） 17:00 ミーティング 翌日の会場準備（ボラ椅子設置等） 18:00 業務終了 移動（宿舎まで） 19:30 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 （志賀町災害ボラセンミーティング報告書） | 別紙参照 |  |  |
| 今後の主な予定 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |

別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(４月８日)

○日時：令和6年4月8日（月）17:00～17:15

○参加人数：20人

１）本日の件数（ホワイトボード）

V受付実績

①	ボランティア活動者：47人　　個人ボラ20人　団体ボラ6組22人 　地元ボラ5名

②	活動件数：9件／のべ活動者数66人【累計1,713件（完了件数962件）】

→完了7件、継続2件

③	現地調査：8件（のべ829件）、現地調査待ち71件、マッチング待ち114件、

残ニーズ：185件

④	ニーズ受付：新規28件【累計1,362件】

⑤	技術系NPO：（※3/18現在）受付239件、完了180件（延べ730人）対応中61件

２）全体の共有事項

○受付・ニーズ

・特になし。

○現地調査

・明日、7件予定。関東、四国分かれて調査予定。

○マッチング

・昨日、資機材を運ぶ際、軽トラを近くまで寄せる事例があったため、オリエンテーションや

送り出しの際、注意喚起したため、軽トラを寄せるトラブルはなかった。

・軽トラックで喫煙するボランティアが見受けられた。原則、禁煙なので、軽トラックに、「禁煙」

シールなどで貼り、オリエンテーションにて注意喚起を行う。

・海岸清掃を予定していたが、明日の天気が雨予報なので、12日に延期。

○資機材・車両

・特になし。

○総務

・今後の災害ボラセンの運営について、4/15（月）の週以降、水曜日・木曜日をボラセン休止日として検討しているが、マッチングに関して、影響がないか。

○その他

・本日、20件訪問。仮設住宅に入居が決まり、半壊している家を片づけている人がいた。現在は住んでいないとのこと。ボランティアに依頼しようと考えていたが、原則、住んでいる家を対象にしている旨説明したら、納得していただいた。

北海道・東北　高松、竹浪、熊谷、中村

四国ブロック　菅野、枌、川西、門田

関東Ａ　　　　岡野、菊地、小林

（記録）北海道・東北ブロック社協・中村