近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

２０クール日報（４月９日～４月１５日）

| 報告日 天気 | 4月10 日（水） 晴れ（ 気温：2～13°） | 報告者 | 京都市西京区社協 小山 ※チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| メンバー | 近ブロ19クール:廣瀬、波多、仲河、寺西、山口、植村、大西、芝本、仲谷、岸本、新屋 近ブロ20クール:青木、北村、越智、小阪、平川、武重、藤澤、村上、立川、荒井、前川 小山 ※関東ブロック12名(静岡県、神奈川県) |  |  |  |
| （主な日程） | 7:15 宿舎出発 8:00 七尾市文化センター着 ボランティア受け入れ準備 8:25 朝礼 8:30 ボランティア受付 8:45 全体オリエンテーション 9:30 マッチング開始 10:20 ボランティア送り出し完了 ニーズ受付 現地調査 ボランティア活動調整（アポ取り）等 11:00 本部で活動者報告受付（順次対応） 15:15 ボランティア見送り 明日のマッチング（オリテ準備） |  |  | <本部以外の動き> ・仮仮置場 希望の丘テニス場開設 ・関ブロ1名、近ブロ１名ポスティング活動に同行。 |
|  | 17:00 終礼 17:30 残務整理、翌日の準備 18:15 活動終了 |  |  |  |
| 報告事項 | ●VCの状況 V85名（テント村42名、県V40名、運転V3名） 現地調査22件（うち一般16件、技術系6件） ニーズ対応15件（うち完了15件、継続0件） ニーズ428残件（キントーン数値） ●マッチング担当 ・上記VCの状況報告のとおり。 ●受付・資材担当 ・現在の使用枚数等の総数を確認（使用:F88、ＸＸＬ4、洗濯:F72、ＸＸＬ4） ・トイレ、館内の清掃をボランティアにお願いした。 ●現地調査担当 ・災害ＶCo2名、丸亀市3名、自治労2名、市社協1名、関ブロ6名、近ブロ5名の19人体制で実施。 ●ポスティング担当(能登島) ・2班体制(V18名、近ブロ1名、関ブロ1名計20名)で実施。 ・本日より試験的にチェックシートを用いて訪問時に派遣職員が聞き取りを実施。聞き取り項目は実施した職員の意向をもとに随時変更する。 ●仮仮置き場担当 ・V34名活動。仮置き場待ち時間なし。 ・桜を見に、仮仮置き場に人が集まっており、車の出入りが危険。 |  |  |  |
| 今後の主な予定 | ・能登島のポスティングについては、13日まで2班体制で実施。 ・支援P引継ぎ: 4/12 香川県社協 松本氏 →栃木県社協 津布久氏。 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 | ・被災者宅にてボランティア活動をしたいと思っているボランティアも多くいると考えられる。19クールでは、被災者と接する機会がない、仮仮置き場、ポスティングでのボランティア活動の重要性を十分に伝えた上で、希望される方にボランティアをお願いしている。引き続き前述の方式でボランティアをお願いしていく。 ・各班で七尾市社協に質問がある場合は、一旦クールリーダーに集約することをクール内で再確認。 ・気温が高くなってきたので、明日以降もボランティアへの水分補給の声掛けをしていく。 |  |  |  |
| その他 | ・ポスティングのコールバックは現時点で不明。 ・技術V復興支援福岡12日まで。 |  |  |  |