北海道・東北ブロック、四国ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

２０クール日報（４月１０日～４月１４日）

| 報告日 天気 | ４月１３日（土） 晴れ 気温 最高22度 （最低11度） | 報告者 | 北海道＠菊地、小笠原、木下、木村 秋田県＠後藤、丹尾 高知県＠小林、横山 徳島県＠安岡、戎田 栃木県＠黒澤、品田、倉嶋 山口、占部、村田 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:30 宿舎出発 7:40 志賀町VC到着 8:00 朝礼 8:10 Ｖ受付・オリエンテーション（随時） 9:00 調査班発 9:30 V出発（随時） 10:00 マッチング班（問合せ対応、午後のマッチング調整） 14:00 マッチング班（活動報告対応、翌日準備） 17:00 ミーティング 翌日の会場準備（ボラ椅子設置等） 18:00 業務終了 移動（宿舎まで） 19:30 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 （志賀町災害ボラセンミーティング報告書） | 別紙参照 |  |  |
| 今後の主な予定 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |

別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(４月１３日)

日　　時：令和6年4月13日（土）17:00～17:15

参加人数：25人

１）本日の件数（ホワイトボード）

V受付実績

①ボランティア活動者：109人　　個人ボラ41人　団体ボラ5組64人 　地元ボラ4名

②活動件数：20件／のべ活動者数152人【累計1,775件（完了件数1008件）】

→完了9件、継続1件

③現地調査：16件（のべ865件）、現地調査待ち86件、マッチング待ち138件、

残ニーズ：224件

④ニーズ受付：新規17件【累計1,453】

⑤技術系NPO：（※3/18現在）受付239件、完了180件（延べ730人）対応中61件

２）全体の共有事項

○受付・ニーズ

・今日、8時前にボランティアさんが移設内に入ってきたので、ボランティアさんの入場は

スタッフミーティング後8時40分以降にお願いしたい。

○現地調査

・明日（14日）は10件訪問予定。

〇ローラー

・明日（14日）は砂浜（大島キャンプ場）清掃が入っている。約40名参加予定。

○マッチング

・特になし

○資機材・車両

・特になし

○総　　務

・特になし

○その他

・特になし

北海道・東北　菊地、小笠原、木下、木村、後藤、丹尾

四国ブロック　小林、横山、安岡、戎田

関東Ａ　黒澤、品田、倉嶋、山口、占部、村田

記録：北海道・東北ブロック社協　菊地