北海道・東北ブロック、四国ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

２０クール日報（４月１０日～４月１４日）

| 報告日 天気 | ４月１２日（金） 晴れ 気温 最高21度 （最低11度） | 報告者 | 北海道＠菊地、小笠原、木下、木村 秋田県＠後藤、丹尾 高知県＠小林、横山 徳島県＠安岡、戎田 栃木県＠黒澤、品田、倉嶋 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:30 宿舎出発 7:40 志賀町VC到着 8:00 朝礼 8:10 Ｖ受付・オリエンテーション（随時） 9:00 調査班発 9:30 V出発（随時） 10:00 マッチング班（問合せ対応、午後のマッチング調整） 14:00 マッチング班（活動報告対応、翌日準備） 17:00 ミーティング 翌日の会場準備（ボラ椅子設置等） 18:00 業務終了 移動（宿舎まで） 19:30 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 （志賀町災害ボラセンミーティング報告書） | 別紙参照 |  |  |
| 今後の主な予定 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |

別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(４月１２日)

日　　時：令和6年4月12日（金）17:00～17:15

参加人数：24人

１）本日の件数（ホワイトボード）

V受付実績

①ボランティア活動者：55人　　個人ボラ39人　団体ボラ4組12人 　地元ボラ4名

②活動件数：17件／のべ活動者数102人【累計1,755件（完了件数992件）】

→完了9件、継続1件

③現地調査：14件（のべ849件）、現地調査待ち87件、マッチング待ち128件、

残ニーズ：209件

④ニーズ受付：新規32件【累計1,414件】

⑤技術系NPO：（※3/18現在）受付239件、完了180件（延べ730人）対応中61件

２）全体の共有事項

○受付・ニーズ

・明日（13日(土)）はグループ数が多いため、朝、送り出し時の人出が必要なため、他の班から

の補助をお願いしたい。

○現地調査

・特になし

○マッチング

・特になし

○資機材・車両

・機材置場にハチが出始めているため、注意が必要。蜂用殺虫剤で対応する。

○総　　務

・特になし

○その他

・特になし

北海道・東北　菊地、小笠原、木下、木村、後藤、丹尾

四国ブロック　小林、横山、安岡、戎田

関東Ａ　黒澤、品田、倉嶋

記録：北海道・東北ブロック社協　菊地