近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

２０クール日報（４月９日～４月１５日）

| 報告日 天気 | 4月11 日（木） 晴れ（ 気温：3～17°） | 報告者 | 京都市西京区社協 小山 ※チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| メンバー | 近ブロ20クール:青木、北村、越智、小阪、平川、武重、藤澤、村上、立川、荒井、前川 小山 ※関東ブロック6名(神奈川県) |  |  |  |
| （主な日程） | 7:15 宿舎出発 8:00 七尾市文化センター着 ボランティア受け入れ準備 8:25 朝礼 8:30 ボランティア受付 8:45 全体オリエンテーション 9:30 マッチング開始 10:20 ボランティア送り出し完了 ニーズ受付 現地調査 ボランティア活動調整（アポ取り）等 14:20 本部で活動者報告受付（順次対応） 15:00 ボランティア見送り 明日のマッチング（オリテ準備） |  |  | <本部以外の動き> ・仮仮置場 希望の丘テニス場。 ・関ブロ1名、近ブロ１名ポスティング活動に同行。 ・今後の対策ミーティング 七尾市社協：堀口局長、直課長 七尾市：高木氏 支援Ｐ：松本氏、高橋氏 関ブロ：渡辺氏 近ブロ：小山 |
|  | 17:00 終礼 17:30 残務整理、翌日の準備 18:15 活動終了 |  |  |  |
| 報告事項 | ●VCの状況 V104名（テント村62名、県V34名、運転V8名） 現地調査12件（うち一般11件、技術系1件） ニーズ対応16件（うち完了15件、継続1件） ニーズ425残件（キントーン数値） ●マッチング担当 ・足を痛めていたボランティアがおり、急遽車両班の事務作業をお願いした。 ●受付・資材担当 ・現在の使用枚数等の総数を確認（使用:F74、ＸＸＬ14、洗濯:F30、ＸＸＬ20） ・ボランティア当日受付について、2重登録や、記入ミスなど適宜チームリーダーか谷口氏に削除、修正を依頼した。 ●現地調査担当 ・災害ＶCo4名、丸亀市3名、自治労2名、市社協2名、関ブロ3名、近ブロ3名の17人体制で実施。 ・連絡がない世帯に対しアポなしで訪問中。 ●ポスティング担当(能登島) ・2班体制(V18名、近ブロ1名、関ブロ1名計20名)で実施。 ・支援Pより：ポスティング等の今後の動き（予定）について共有。 ●仮仮置き場担当 ・V21名活動。仮置き場待ち時間なし。 |  |  |  |
| 今後の主な予定 | ・支援P引継ぎ: 4/12 香川県社協 松本氏 →栃木県社協 津布久氏。 ・21クールに向けたマニュアルの更新を各班で順次取り掛かっていく。 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 | ・ボランティア中に怪我した際、消毒前に洗い流すための水が必要ではないかとの意見があり、市社協で用意ができるか検討中。 ・本日の対策ミーティングでは、支援Pよりニーズ掘り起こしに向けた取組の実施計画の説明等を踏まえて、今後の動きについて意見交換。以下確認事項等。 １ 4/26までに現在実施しているポスティングと併せて、ボランティアによる作業ニーズの聞き取り、職員が避難所で作業ニーズの聞き取り、民生委員・介護保険事業者相談支援事業所等を通じた作業ニーズの拾い上げを実施予定。 ２ 現在ボランティア活動の受入れ範囲を「居住スペース内」としているが、それ以外も対 象に加えるかどうかが議論された。結論、検討継続となった。 ３ 作業ニーズ以外のニーズ対応について、どこのセクションで対応するか市社協で検討す るとのこと。 |  |  |  |
| その他 | ・明日、信濃毎日新聞社が災害ボランティアセンター、被災者宅へ取材予定。 ・技術V復興支援福岡12日まで。 |  |  |  |