近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

２１クール日報（４月１３日～４月１９日）

| 報告日 天気 | ４月17日（水） 晴れ （気温：11～21°） | 報告者 | 堺市社協 小松 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| メンバー | 近ブロ２１クール：小松、林、吉岡、叶、甲谷、坂上、高原、小西、谷川、植山、伊野、平田 ※関ブロ6名。 |  |  |  |
| （主な日程） | 7:15 宿舎出発 8:00 七尾市文化センター着 ボランティア受け入れ準備 8:25 朝礼 8:35 ボランティア受付 8:50 全体オリエンテーション 9:15 マッチング開始 10:15 ボランティア送り出し完了 ニーズ受付 現地調査 ボランティア活動調整（アポ取り）等 13:00 本部で活動者報告受付（順次対応） 15:40 ボランティア見送り 明日のマッチング（オリテ準備） |  |  | <本部以外の動き> ・仮仮置場撤収日 →ヨットハーバーへ移動 ・石川県副知事及び県庁新任職員ボランティア活動 テレビ4社新聞3社 ・バディコムdocomoヒヤリング。 ・対策ミーティング ・避難所（御祓地区コミセン）へ聴き取り調査。 ・まちづくり協議会15地区へ新チラシの説明と配布。 |
|  | 17:30マニュアル更新作業、残務整理 17:30終礼 18:00 活動終了 |  |  |  |
| 報告事項 | ●VCの状況 V121名（テント村61名、県V56名、運転V4名） 現地調査14件（うち一般14件、技術0件） ニーズ対応12件（うち完了10件、継続2件） ニーズ残408件（キントーン数値） ●マッチング担当 上記の状況の通り。 ●受付・資材担当 ・現在の使用枚数等の総数を確認（使用:F55、ＸＸＬ20、洗濯:F49、ＸＸＬ11） ●現地調査担当 ・災害ＶCo2名、丸亀市3名、自治労2名、市社協2名、近ブロ3名の12人体制で実施。 ●ローラー班 ・ポスティング1班（V７名、運転V１、関ブロ1名） 配布地区：袖ヶ江、つつじが浜、なぎの浦） ・聴き取り2班体制（V24、運転V3、関ブロ2名、丸亀１名） 実施地区：三宝鵜浦。336世帯。聴取数６９件、ニーズ数：5件 ●仮仮置き場担当 ・V29名活動。仮置場待ち時間なし。 ・田鶴浜からヨットハーバーへ移動。 ・ヨットハーバーの艇庫2階がV休憩場所として利用可能トイレも使用可能。清掃必須。 ●対策ミーティング 14：00～高木氏、直課長、大森氏、津布久氏、小松、関ブロ２名 参加 ・ローラー班 新チラシの確認。 ・まちづくり地域協議会15地区総会に新チラシを配布説明。七尾市社協で行う。 ・避難所への訪問について避難所担当者を通じて、避難所での聴き取り調査を行う。 本日試験的に16：30～高木氏、津布久支援P、近ブロ3名で御祓コミセンに訪問。 ●避難所聴き取り（高木氏、津布久氏、近ブロ3名） 16：30～御祓地区コミセン（避難所）全14世帯/9世帯に聴き取りを行い、１件ニーズあり。 |  |  |  |
| 今後の主な予定 | ●明日4/18（水)の動き ・避難所への聴き取り開始。 ・地域づくり協議会15か所総会の際に新チラシをもって七尾市社協が説明に赴き周知を図る。 ・県庁職員42名参加予定。 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 |  |  |  |  |
| その他 | 支援P 栃木県社協 津布久氏→4/18新潟県社協 横堀氏 |  |  |  |