近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

２１クール日報（４月１３日～４月１９日）

| 報告日 天気 | ４月1５日（月） 晴れ （気温：11～26°） | 報告者 | 堺市社協 小松 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| メンバー | 近ブロ２１クール：小松、林、吉岡、叶、甲谷、坂上、高原、小西、谷川、植山、伊野、平田 ※関ブロ6名。 |  |  |  |
| （主な日程） | 7:15 宿舎出発 8:00 七尾市文化センター着 ボランティア受け入れ準備 8:25 朝礼 8:35 ボランティア受付 8:50 全体オリエンテーション 9:15 マッチング開始 10:15 ボランティア送り出し完了 ニーズ受付 現地調査 ボランティア活動調整（アポ取り）等 13:00 本部で活動者報告受付（順次対応） 15:40 ボランティア見送り 明日のマッチング（オリテ準備） |  |  | <本部以外の動き> ・仮仮置場2日目 （田鶴浜コミュニティセンター） ・納屋倉庫のニーズ敷地内外に関係なく受付開始。農機具は家庭用であれば可能。 →電気ガス水道を敷いていないものは除外。農機具は農業で収入を得ている場合は産業廃棄物のため不可） |
|  | 17:30マニュアル更新作業、残務整理 17:30終礼 18:00 活動終了 |  |  |  |
| 報告事項 | ●VCの状況 V73名（テント村65名、県V0名、運転V8名） 現地調査5件（うち一般5件、技術0件） ニーズ対応15件（うち完了14件、継続1件） ニーズ残412件（キントーン数値） ●マッチング担当 上記の状況の通り。 今週1週間は県ボラバスの受け入れはない。16日～18日まで団体18名の受け入れあり。 ●受付・資材担当 ・現在の使用枚数等の総数を確認（使用:F45、ＸＸＬ16、洗濯:F43、ＸＸＬ21） ・踏み抜き防止インソールの欠品が続いている。インターネットで持参を呼び掛けている。 ●現地調査担当 ・災害ＶCo１名、丸亀市３名、自治労2名、市社協2名、近ブロ3名の11人体制で実施。 ●ローラー班 ・ポスティング1班（V11名、運転V3、関ブロ１名、丸亀3名） ・聴き取り2班体制（V14、運転V2、関ブロ2） ・バディコム使用方法について説明がない。→ローラー班担当職員（関ブロ）が説明。 ●仮仮置き場担当 ・V17名活動。明かり置場待ち時間なし。 ・お弁当の保管場所について、送迎バスのエアコンで代用。 |  |  |  |
| 今後の主な予定 | ●明日4/16（月)の動き ・完了ニーズ15件に抑え、活動可能な班と現調職員に空きがあれば調整し聴き取り調査を行っていく。 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 | 4/17にNTT来所。バディコムの使用感について聴き取りがあるため、ボランティアの意見を吸い上げるため活動報告の際も聴き取りを行う。 ・貴重品をトイレに落とさない様注意喚起。 ・現調班で空きがあればローラー班へ調整可。 ボランティアの完了ニーズを15件/日だが、ニーズ内容自体が簡易なものが多く、午前中で3件終える班もあり、活動先が離れているニーズをマッチングするなどして時間の調整が必要。 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |