北海道・東北ブロック、四国、関東ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

２１クール日報（４月１８日～４月２２日）

| 報告日 天気 | ４月19日（金） 晴れ 気温 最高17度 （最低9度） | 報告者 | 宮城県＠菊地、渡辺 青森県＠菊池、田中 岩手県＠松本、千葉 高知県＠村田、安岡 徳島県＠宮本、樫原 群馬県＠藤原、須藤、小林 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:30 宿舎出発 7:40 志賀町VC到着 8:00 朝礼 8:10 Ｖ受付・オリエンテーション（随時） 9:00 調査班発 9:30 V出発（随時） 10:00 マッチング班（問合せ対応、午後のマッチング調整） 14:00 マッチング班（活動報告対応、翌日準備） 17:00 ミーティング 翌日の会場準備（ボラ椅子設置等） 18:00 業務終了 移動（宿舎まで） 19:30 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 （志賀町災害ボラセンミーティング報告書） | 別紙参照 |  |  |
| 今後の主な予定 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |

別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(４月１８日)

日　　時：令和6年4月19日（金）17:00～17:15

活動開始：85日目

参加人数：19人

１）本日の件数（ホワイトボード）

V受付実績

①ボランティア活動者：62人　　個人ボラ41人　団体ボラ5組17人 　地元ボラ4名

②活動件数：9件／のべ活動者数83人【累計1,818件（完了件数1,040件）】

→完了７件、継続2件

③現地調査：13件（のべ937件）、現地調査待ち87件、マッチング待ち132件、

残ニーズ：219件

④ニーズ受付：新規11件【累計1,552件】

⑤技術系NPO：（※3/18現在）受付239件、完了180件（延べ730人）対応中61件

２）全体の共有事項

○受付・ニーズ

・特になし

○現地調査

・特になし

○ローラー

・公費解体で残材（家財）が家の中にあると解体されないと思い、危険を押して家財出ししている住民がいる。家財処理について再啓発が必要では。災害VCとしては被災により解体する家屋のQ＆Aのパンフに書いてあることを周知するだけ

○マッチング

・特になし

○資機材・車両

・10号車の調子が悪く修理に回した。当日修理完了。

○総　　務

・ライオンズクラブより4月21日（日）10時に軽トラ3台納車すると連絡あり、受け取り手続き

に関しては志賀町社協で段取りを整える。災害VCで使えるよう搭載書類等の準備をする。

○NPO

・

○その他

・

北海道・東北　菊地、渡辺、菊池、田中、松本、千葉

四国ブロック　村田、安岡、宮本、樫原

関東Ａ　藤原、須藤、小林

記録：北海道・東北ブロック社協　渡辺