北海道・東北ブロック、四国、関東ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

２１クール日報（４月１４日～４月１８日）

| 報告日 天気 | ４月１７日（水） 晴れ 気温 最高19度 （最低11度） | 報告者 | 福島県＠笠井、国分 山形県＠児玉、梅津 仙台市＠清野、山﨑 愛媛県＠松本、谷澤 香川県＠井上、山神 千葉県＠山口、占部、村田 群馬県＠藤原、須藤、小林 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:30 宿舎出発 7:40 志賀町VC到着 8:00 朝礼 8:10 Ｖ受付・オリエンテーション（随時） 9:00 調査班発 9:30 V出発（随時） 10:00 マッチング班（問合せ対応、午後のマッチング調整） 14:00 マッチング班（活動報告対応、翌日準備） 17:00 ミーティング 翌日の会場準備（ボラ椅子設置等） 18:00 業務終了 移動（宿舎まで） 19:30 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 （志賀町災害ボラセンミーティング報告書） | 別紙参照 |  |  |
| 今後の主な予定 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |

別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(４月１７日)

日　　時：令和6年4月17日（水）17:00～17:15

参加人数：24人

１）本日の件数（ホワイトボード）

V受付実績

①ボランティア活動者：0人　　個人ボラ0人　団体ボラ0組0人 　地元ボラ0名

②活動件数：0件／のべ活動者数0人【累計1,809件（完了件数1,033件）】

→完了13件、継続2件

③現地調査：13件（のべ913件）、現地調査待ち90件、マッチング待ち133件、

残ニーズ：223件

④ニーズ受付：新規18件【累計1,526件】

⑤技術系NPO：（※3/18現在）受付239件、完了180件（延べ730人）対応中61件

２）全体の共有事項

○受付・ニーズ

・

○現地調査

・福祉的ニーズも少しずつ出てきている

○マッチング

・

○資機材・車両

・

○総　　務

・

○NPO

・

○その他

・

北海道・東北　笠井、国分、児玉、梅津、清野、山﨑

四国ブロック　松本、谷澤、井上、山神

関東Ａ　山口、占部、村田、藤原、須藤、小林

記録：北海道・東北ブロック社協　笠井