北海道・東北ブロック、四国ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

２１クール日報（４月１４日～４月１８日）

| 報告日 天気 | ４月１５日（月） 晴れ 気温 最高23度 （最低17度） | 報告者 | 福島県＠笠井、国分 山形県＠児玉、梅津 仙台市＠清野、山﨑 愛媛県＠松本、谷澤 香川県＠井上、山神 千葉県＠山口、占部、村田 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:30 宿舎出発 7:40 志賀町VC到着 8:00 朝礼 8:10 Ｖ受付・オリエンテーション（随時） 9:00 調査班発 9:30 V出発（随時） 10:00 マッチング班（問合せ対応、午後のマッチング調整） 14:00 マッチング班（活動報告対応、翌日準備） 17:00 ミーティング 翌日の会場準備（ボラ椅子設置等） 18:00 業務終了 移動（宿舎まで） 19:30 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 （志賀町災害ボラセンミーティング報告書） | 別紙参照 |  |  |
| 今後の主な予定 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |

別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(４月１５日)

日　　時：令和6年4月15日（月）17:00～17:15

参加人数：21人

１）本日の件数（ホワイトボード）

V受付実績

①ボランティア活動者：62人　　個人ボラ32人　団体ボラ7組26人 　地元ボラ4名

②活動件数：6件／のべ活動者数78人【累計1,794件（完了件数1020件）】

→完了4件、継続2件

③現地調査：12件（のべ890件）、現地調査待ち87件、マッチング待ち135件、

残ニーズ：222件

④ニーズ受付：新規27件【累計1,492件】

⑤技術系NPO：（※3/18現在）受付239件、完了180件（延べ730人）対応中61件

２）全体の共有事項

○受付・ニーズ

・特になし

○現地調査

・1地区の現地調査が完了。明日から他地区に入る。

○マッチング

・一般ボラティアが技術系案件のボランティアに入り途中で終了。次回は技術系ボランティアを調整する

○資機材・車両

・軽トラパンク車修理済み。全車使用可能。

○総　　務

・

○NPO

・LOVE EASTさんが知り合いの石屋さんとボランティア参加。活動期間3日間。技術系（灯籠）案件30件ほどあるため何件完了できるか？

○その他

・

北海道・東北　笠井、国分、児玉、梅津、清野、山﨑

四国ブロック　松本、谷澤、井上、山神

関東Ａ　山口、占部、村田

記録：北海道・東北ブロック社協　笠井