北海道・東北ブロック、四国、関東ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

２１クール日報（４月１８日～４月２２日）

| 報告日 天気 | ４月21日（日） 晴れ 気温 最高18度 （最低13度） | 報告者 | 宮城県＠菊地、渡辺 青森県＠菊池、田中 岩手県＠松本、千葉 高知県＠村田、安岡 徳島県＠宮本、樫原 群馬県＠藤原、須藤、小林 埼玉県＠仲山、泉、後藤 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:30 宿舎出発 7:40 志賀町VC到着 8:00 朝礼 8:10 Ｖ受付・オリエンテーション（随時） 9:00 調査班発 9:30 V出発（随時） 10:00 マッチング班（問合せ対応、午後のマッチング調整） 14:00 マッチング班（活動報告対応、翌日準備） 17:00 ミーティング 翌日の会場準備（ボラ椅子設置等） 18:00 業務終了 移動（宿舎まで） 19:30 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 （志賀町災害ボラセンミーティング報告書） | 別紙参照 |  |  |
| 今後の主な予定 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |

別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(４月21日)

日　　時：令和6年4月21日（日）17:00～17:15

活動開始：88日目

参加人数：22人

１）本日の件数（ホワイトボード）

V受付実績

①ボランティア活動者：98人　　個人ボラ40人　団体ボラ6組54人 　地元ボラ４名

②活動件数：20件／のべ活動者数137人【累計1,857件（完了件数1,068件）】

→完了12件、継続8件

③現地調査：13件（のべ964件）、現地調査待ち76件、マッチング待ち145件、

残ニーズ：221件

④ニーズ受付：新規6件【累計1,581件】

⑤技術系NPO：（※3/18現在）受付239件、完了180件（延べ730人）対応中61件

２）全体の共有事項

○受付・ニーズ

・特になし

○現地調査

・特になし

○ローラー

・明日も民生委員と同行訪問する

○マッチング

・ボランティアさんから軽トラの空気圧が低いと報告アリ。資材班と共有し対応

○資機材・車両

・特になし

○総　　務

・予定通りライオンズクラブより車の引き渡しあり。明日から稼働できるよう準備した。

・各班のブロック派遣職員に連絡。引継ぎマニュアルの変更したい点があれば総務渡辺まで

○NPO

・

○その他

・

北海道・東北　菊地、渡辺、菊池、田中、松本、千葉

四国ブロック　村田、安岡、宮本、樫原

関東Ａ　藤原、須藤、小林、仲山、泉、後藤

記録：北海道・東北ブロック社協　渡辺