北海道・東北ブロック、四国、関東ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

２１クール日報（４月１８日～４月２２日）

| 報告日 天気 | ４月20日（土） 晴れ 気温 最高21度 （最低8度） | 報告者 | 宮城県＠菊地、渡辺 青森県＠菊池、田中 岩手県＠松本、千葉 高知県＠村田、安岡 徳島県＠宮本、樫原 群馬県＠藤原、須藤、小林 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:30 宿舎出発 7:40 志賀町VC到着 8:00 朝礼 8:10 Ｖ受付・オリエンテーション（随時） 9:00 調査班発 9:30 V出発（随時） 10:00 マッチング班（問合せ対応、午後のマッチング調整） 14:00 マッチング班（活動報告対応、翌日準備） 17:00 ミーティング 翌日の会場準備（ボラ椅子設置等） 18:00 業務終了 移動（宿舎まで） 19:30 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 （志賀町災害ボラセンミーティング報告書） | 別紙参照 |  |  |
| 今後の主な予定 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |

別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(４月１８日)

日　　時：令和6年4月20日（土）17:00～17:15

活動開始：87日目

参加人数：19人

１）本日の件数（ホワイトボード）

V受付実績

①ボランティア活動者：97人　　個人ボラ37人　団体ボラ6組57人 　地元ボラ3名

②活動件数：19件／のべ活動者数160人【累計1,837件（完了件数1,056件）】

→完了16件、継続3件

③現地調査：14件（のべ951件）、現地調査待ち85件、マッチング待ち141件、

残ニーズ：226件

④ニーズ受付：新規23件【累計1,575件】

⑤技術系NPO：（※3/18現在）受付239件、完了180件（延べ730人）対応中61件

２）全体の共有事項

○受付・ニーズ

・新たにニーズ受付を開始した稗造地区（避難区域）から13件の依頼があった。

○現地調査

・特になし

○ローラー

・酒見、稲敷、海抜地区を訪問調査。

○マッチング

・特になし

○資機材・車両

・ボランティアに貸し出ししたワロンRが行方不明⇒MT後、見つかる。

○総　　務

・社協ブロック派遣で確定している派遣職員名簿をパーテーションに貼り出しました。

4月22日～26日、4月26日～30日、4月30日～5月4日、5月4日～5月8日

○NPO

・

○その他

・

北海道・東北　菊地、渡辺、菊池、田中、松本、千葉

四国ブロック　村田、安岡、宮本、樫原

関東Ａ　藤原、須藤、小林

記録：北海道・東北ブロック社協　渡辺