近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

２２クール日報（４月１７日～４月２３日）

| 報告日 天気 | ４月２０日（土） 晴 （気温：９～18°） | 報告者 | 兵庫県社協 髙橋 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| メンバー | 近ブロ２２クール：高橋、芦田、足達、村上、宮本、井上、中川、山本、長友、大橋、宮本（明）19日～ ※関ブロ名（6名） |  |  |  |
| （主な日程） | 7:15 宿舎出発 8:05七尾市文化センター着 ボランティア受け入れ準備 8:25 朝礼 8:35 ボランティア受付 8:50 全体オリエンテーション 9:15 マッチング開始 9:45 ボランティア送り出し完了 ニーズ受付 現地調査 ボランティア活動調整（アポ取り）等 13:00 本部で活動者報告受付（順次対応） 15:15 全戸配布チラシ発送準備 15:40 ボランティア見送り 明日のマッチング（オリテ準備） |  |  | <本部以外の動き> 仮仮置場 ヨットハーバー 市、市社協、支援P、近ブロミーティング（パナソニック受け入れに向けてのミーティング） 県社協巡回担当北野氏一日滞在 全戸配布チラシ発送準備 |
|  | 17:15 終礼 17:40 マニュアル更新作業、残務整理 19:50 活動終了 |  |  |  |
| 報告事項 | ●VCの状況 V78名（テント村73名、県ボラ0名、企業V 0名、運転V5名） 現地調査 18件（うち一般 18件、技術0件） ニーズ対応9件（うち完了 7件、継続2件） ニーズ残416件（キントーン数値:マッチング待ち、現地調査待ち、未対応） ●マッチング担当 上記の状況の通り。 ●受付・資材担当 ・現在の使用枚数等の総数を確認（使用:F51、ＸＸＬ25、洗濯:F70、ＸＸＬ27） ●現地調査担当 ・災害ＶCo3名、丸亀市2名、自治労1名、市社協0名、関ブロ0名、近ブロ２名の8名体制で実施。自治労からの派遣終了。 ●仮仮置き場担当 ・仮置場和倉の待ち時間はなし ・ヨットハーバーにてカラス被害がでている。弁当を狙って飛来してくる。 ・現在の仮仮置場はヨットハーバー21日まで、22日は、仮集積所が休み。22日から美術館の予定であったが、美術館は土日を挟む場合のみ利用。平日は、希望が丘。22日からは希望が丘に変更。 ●ローラー（ニーズ掘り起し）班 ・ポスティング：ボラ７、運転ボ1、職員（関ブロ1） 実施地区：津向町、小島町（途中まで）。 新聞社の取材あり ・聴き取り；ボラ16、運転ボ２、職員（関ブロ２） ：高階地区 聞き取り件数107件 聞き取りニーズ11件 『避難所への聞き取りの状況』未実施 |  |  |  |
| 今後の主な予定 | ●4月21日日夕方、活動用の車両の移動（5月中旬まで）周辺の物件の解体工事のための移動 ●4月22日 22ｸｰﾙから23クールへの引継ぎ |  |  |  |
| 調整課題・所感等 | ・支援P主催のパナソニックのスタッフ受け入れ案件 19日のミーティングの内容報告を市（高木）、市社協（直課長、谷口、大森）、支援P（横堀） 近ブロ（高橋） ＝＝≫パナソニックからの運営支援について、関ブロ派遣が担っていた班で活動していただく案を近ブロから説明 結果：ニーズの掘り起こしのポスティング、聞き取り調査の効果によりニーズの受付の問い合わせが増えていることから、現在受付した内容の現場確認が手薄のため、パナソニックの派遣スタッフにルーティン業務（資材受付、車両マッチング等）を担っていただき、現場確認を近ブロと地元の災害支援系Vで対応するという方向で検討する。 GWに向けて、関ブロの派遣を終わり、近ブロ14名体制を軸に企業ボラとの連携、社協職員でないとできない活動に重点をシフトする、 |  |  |  |
| その他 | ・全戸配布チラシの発送準備を近ブロに依頼：町会長毎にチラシを封入※V等へ依頼困難（理由：チラシに災害廃棄物の申込締切日5月20日と記載）⇒ 印刷が届き、封緘作業を実施 |  |  |  |