近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

２２クール日報（４月１７日～４月２３日）

| 報告日 天気 | ４月1９日（金） 晴れ （気温：1０～18°） | 報告者 | 兵庫県社協 髙橋 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| メンバー | 近ブロ２２クール：高橋、芦田、足達、村上、宮本、井上、中川、山本、長友、大橋、宮本（明）19日～ ※関ブロ名（6名） |  |  |  |
| （主な日程） | 7:20 宿舎出発（21クールからの見送り） 8:00七尾市文化センター着 ボランティア受け入れ準備 8:25 朝礼 8:35 ボランティア受付 8:50 全体オリエンテーション 9:15 マッチング開始 9:45 ボランティア送り出し完了 ニーズ受付 現地調査 ボランティア活動調整（アポ取り）等 13:00 本部で活動者報告受付（順次対応） 15:15 全戸配布チラシ発送準備 15:40 ボランティア見送り 明日のマッチング（オリテ準備） |  |  | <本部以外の動き> 仮仮置場 ヨットハーバー開設 支援P、近ブロリーダー、市社協（谷口氏）ミーティング パナソニック、支援P、近ブロオンラインミーティング 全戸配布チラシ発送準備 |
|  | 17:15 終礼 17:30 マニュアル更新作業、残務整理 18:15 オンラインミーティング（パナソニック企業V事前説明会） 19:00 19:15 活動終了 |  |  |  |
| 報告事項 | ●VCの状況 V53名（テント村48名、県ボラ0名、企業V 0名、運転V5名） 現地調査 15件（うち一般 14件、技術1件） ニーズ対応7件（うち完了 7件、継続0件） ニーズ残413件（キントーン数値） ●マッチング担当 上記の状況の通り。 ●受付・資材担当 ・現在の使用枚数等の総数を確認（使用:F33、ＸＸＬ18、洗濯:F25、ＸＸＬ12） ●現地調査担当 ・災害ＶCo3名、丸亀市2名、自治労2名、市社協0名、関ブロ0名、近ブロ２名の9名体制で実施。 ●仮仮置き場担当 ・仮置場和倉の待ち時間はなし ・仮置場で業務用ワインセラーが受取不可となり自宅からの廃棄物への対応はニーズ受付、現地調査、当日活動で判断をする、 ・現在の仮仮置場はヨットハーバー21日まで、22日は、仮集積所が休み。美術館は22日から、天候がきになる。 ●ローラー（ニーズ掘り起こし）班 ・ポスティング：ボラ4、運転ボ１、職員（関ブロ２） 実施地区：直津、赤浦、松百、松百新町。 ・聴き取り；ボラ12、運転ボ２、職員（関ブロ２） ：高階地区 聞き取り件数55件 聞き取りニーズ1３件 『避難所への聞き取りの状況』 未実施 |  |  |  |
| 今後の主な予定 | ●4月21日夕方、活動用の車両の移動（5月中旬まで）周辺の物件の解体工事のための移動 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 | ・支援P主催のパナソニックのスタッフ受け入れ案件 19日急遽、オンライン会議を支援P、パナソニック、中央共募、経団連などが参加した会議に参加、パナソニックは、4月25日から5月6日までの間、4クールで珠洲市と七尾市の災害VCのスタッフ応援をして派遣、第1クールは、8名 近ブロとして①ボランティア受付・資材、②マッチング班、③仮仮置場、④ニーズ掘り起しの４つの班で活動を調整予定と伝える。 GWに向けて、関ブロの派遣を終わり、近ブロ14名体制にプラスの人員となるよ、支援Pとして検討し種威容ではないかと思う |  |  |  |
| その他 | ・全戸配布チラシの発送準備を近ブロに依頼：封筒に町会長宅のラベルシール貼りを行う。（26日に市内町会長宛に届ける→市で行う） ・4月21日 滋賀県社協のボラバスが入る：活動はポスティング、聞き取りのニーズの掘り起こし活動で調整 ・4月25日の県職員が研修の一環として活動する。基本、ポスティング、聞き取り調査のニーズの掘り起こしを中心に調整する。 |  |  |  |