北海道・東北ブロック、四国、関東ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

２２クール日報（４月２１日～４月２６日）

| 報告日 天気 | ４月23日（火） くもり 気温 最高18度 （最低12度） | 報告者 | 群馬県＠藤原、須藤、小林 埼玉県＠仲山、泉、後藤 秋田県＠武蔵、大山 北海道＠岩田、平山、小泉、駒田 愛媛県＠武智、田口 香川県＠服部、中島 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:30 宿舎出発 7:40 志賀町VC到着 8:00 朝礼 8:10 Ｖ受付・オリエンテーション（随時） 9:00 調査班発 9:30 V出発（随時） 10:00 マッチング班（問合せ対応、午後のマッチング調整） 14:00 マッチング班（活動報告対応、翌日準備） 17:00 ミーティング 翌日の会場準備（ボラ椅子設置等） 18:00 業務終了 移動（宿舎まで） 19:30 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 （志賀町災害ボラセンミーティング報告書） | 別紙参照 |  |  |
| 今後の主な予定 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |

別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(４月２３日)

日　　時：令和6年4月23日（火）17:00～17:20

活動開始：89日目

参加人数：16人

１）本日の件数（ホワイトボード）

V受付実績

①ボランティア活動者：52人　　個人ボラ37人　団体ボラ4組12人 　地元ボラ3名

②活動件数：13件／のべ活動者数91人【累計1,878件（完了件数1,085件）】

→完了11件、継続2件

③現地調査：10件（のべ995件）、現地調査待ち115件、マッチング待ち162件、

残ニーズ：277件

④ニーズ受付：新規19件【累計1,655件】

⑤技術系NPO：（※3/18現在）受付239件、完了180件（延べ730人）対応中61件

２）全体の共有事項

○受付・ニーズ

・灯籠案件について、積直しは業者依頼とする

→共有

○現地調査

・現調で新たなニーズが出た場合には、センターに電話してもらうことになる。

→共有

・公費解体に関する電話番号が間違っている。（現調のマニュアル）

→総務で更新する

・ローラー班でニーズについて判断せずにセンターへ相談する

→共有。

○ローラー

・2週間前に泥棒が入ったとの情報アリ。

→共有

・ローラー班でニーズについて判断せずにセンターへ相談する

→共有。

○マッチング

・明日はトヨタが午前4名、午後13名活動予定。

→共有

○資機材・車両

・軽トラックの空気圧について適宜チェックをお願いする。

→了解

○総　　務

・ボラセンが休業日の時の集合について確認。

→8時30分集合。朝ミーティングなし。

・ＬＯＶＥ　ＥＡＳＴさんが明日活動予定。手の空いている職員は応援をお願いしたい。

→共有

○NPO

・

○その他

・

北海道・東北　岩田、平山、小泉、駒田、武蔵、大山

四国ブロック　村田、安岡、宮本、樫原、武智、田口、中島、服部

関東Ａ　仲山、泉、後藤

記録：北海道・東北ブロック社協　駒田　岩田