近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

２３クール日報（４月２１日～４月２７日）

| 報告日 天気 | ４月２３日（火） 曇り （気温：13～17°） | 報告者 | 奈良県社協 足利 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| メンバー | 近ブロ２３クール：山田、秋山、田中、土生、濱道、森、水上、山下、佐藤、山﨑、宮本（朋）、 足利 ※関ブロ６名（リーダー：相模原市 田中氏） |  |  |  |
| （主な日程） | 7:15 宿舎出発 8:05七尾市文化センター着 ボランティア受け入れ準備 8:25 朝礼 8:35 ボランティア受付 9:00 全体オリエンテーション 9:15 マッチング開始 9:40 ボランティア送り出し完了 ニーズ受付 現地調査（特化日含む） ボランティア活動調整（アポ取り）等 13:00 本部で活動者報告受付（順次対応） 15:40 ボランティア見送り 明日のマッチング（オリテ準備） 未対応ニーズの対応協議 |  |  | <本部以外の動き> ・町会長宛のチラシ配布の封詰め・発送準備作業 ・民生委員宛てチラシ配布準備 |
|  | 18:05 終礼 18:20 残務整理 18:40 活動終了 |  |  |  |
| 報告事項 | ●VCの状況 V39名（県バス27名、運転V3名、高校V9名） 現地調査14件（うち一般13件、技術1件） ニーズ対応2件（うち完了2件、継続0件） ニーズ残484件（キントーン数値） ●マッチング担当 上記の状況の通り。 ●受付・資材担当 ・現在の使用枚数等の総数を確認（使用:F13、ＸＸＬ14、洗濯:F13、ＸＸＬ14） ●現地調査担当 ・災害ＶCo2名、丸亀市3名、自治労4名、市社協0名、関ブロ0名、近ブロ1名の10名体制で実施。 ●仮仮置き場担当 ・特化日のため休み ●ニーズ発掘（ローラー）班 ・聴き取り：ボラ20、運転ボ4、職員（関ブロ4、近ブロ5） ・実施地区：南大呑地区（大泊、東浜、花園、黒崎、山崎、熊淵、水上、滝尻） 中島地区（古江、鳥越、藤瀬） 聞き取り件数158件 聞き取りニーズ12件 ※県バスの当日参加人数が当初参加人数を大きく下回ったため、急遽、訪問箇所数を減らし 対応した |  |  |  |
| 今後の主な予定 | ●4/24明日からニーズ未対応ケースの電話聞き取りを実施 ●4/24・25即時対応現地調査（隠密班）を試験的に導入 ●4/26ニーズ発掘特化日の活動予定（中島地区、スガタ地区） ●4/26広報紙と一緒に町会長宛てに災ボラのチラシ配布（Vo活動申込締切有） |  |  |  |
| 調整課題・所感等 | ・未対応案件の95件＋αの取扱いについて、明日（4/24）以降、実施することで調整。 「①受付票にあげる②受付キャンセル③対応検討等」ニーズ整理のために電話にて逆受付の実施※ポスティングをしたことで、電話受付件数が急増（8件→37件） ・明日の活動は雨予報。屋根やトイレがない現状の仮仮置き場の環境改善が課題。※今後、気温上昇も考えられ、熱中症対策等含め |  |  |  |
| その他 | ・受付シールが届かず、明日も臨時的に新潟県の受付シールを利用予定 ・本日夕方、鵬（おおとり）高校の学生9名が災ボラ内の清掃活動等を実施 ・NHK取材あり（特化日のニーズ発掘活動） ・災ボラの車両のタイヤ、スノータイヤからノーマルタイヤに交換を調整予定。タイヤ交換時 に車両変更も想定される。 |  |  |  |