近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

２３クール日報（４月２１日～４月２７日）

| 報告日 天気 | ４月２２日（月） 曇り （気温：13～16°） | 報告者 | 奈良県社協 足利 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| メンバー | 近ブロ２２クール：高橋、芦田、足達、村上、宮本、井上、中川、山本、長友、大橋、宮本（明） 近ブロ２３クール：山田、秋山、田中、土生、濱道、森、水上、山下、佐藤、山﨑、宮本（朋）、 足利 ※関ブロ６名＋６名 |  |  |  |
| （主な日程） | 7:15 宿舎出発 8:05七尾市文化センター着 ボランティア受け入れ準備 8:25 朝礼 8:35 ボランティア受付 8:50 全体オリエンテーション 9:15 マッチング開始 10:15 ボランティア送り出し完了 ニーズ受付 現地調査 ボランティア活動調整（アポ取り）等 13:00 本部で活動者報告受付（順次対応） 15:40 ボランティア見送り 明日のマッチング（オリテ準備） |  |  | <本部以外の動き> 仮仮置場＝希望の丘テニスコート開設 支援P 横溝（新潟県社協）最終日 |
|  | 17:55 終礼 17:55 残務整理 18:10 特化日活動オリエン 18:40 活動終了 |  |  |  |
| 報告事項 | ●VCの状況 V119名（テント村85名、企業V24名、運転V10名） 現地調査10件（うち一般10件、技術0件） ニーズ対応14件（うち完了11件、継続3件） ※継続①スチール書庫の中身確認できず②タンスの中身取り出しできず③当日キャンセル ニーズ残454件（キントーン数値） ●マッチング担当 上記の状況の通り。 ●受付・資材担当 ・現在の使用枚数等の総数を確認（使用:F76、ＸＸＬ17、洗濯:F108、ＸＸＬ43） ●現地調査担当 ・災害ＶCo1名、丸亀市3名、自治労4名、市社協0名、関ブロ1名、近ブロ5名の14名体制で実施。 ●仮仮置き場担当 ・仮置場和倉休みだが、大田に出せるだけ搬出する。 ●ニーズ発掘（ローラー）班 ・聴き取り：ボラ１６、運転ボ２、職員（関ブロ２） ・実施地区：北大呑地区（湯川、岡） 聞き取り件数28件 聞き取りニーズ1件 ※町会長からは聞き取り活動の話を聞いていないと言われるも、町内のニーズ状況が分かれば報告もらいたいとのこと |  |  |  |
| 今後の主な予定 | ●明日4/23はローラー活動特化日 ●4/26広報紙と一緒に町会長宛てに災ボラのチラシ配布（Vo活動申込締切有） |  |  |  |
| 調整課題・所感等 | ・本日、七尾市（高木課長補佐）・市社協（堀口局長・直課長・大森氏）・支援P・関東B・近ブロにて、今後の災ボラ運営に関する打合せを実施。①4月26日に町会長宛てに申込締切日（※発送までは取扱注意）の日付を入れたチラシ配布を行う②特化日を4/23、4/27、4/30（予備日？）に加え、GW明けも設定するかどうか。※近ブロのクール引継ぎに重なる日をどうするか検討が必要③GW頃までのVoの受入人数（主に県ボラ依頼をどうするか）は当面100人で推移④市内の被災者がGWのみ帰省する方への対応として、受付～現調～活動までを数日で完結できる仕組みを試行的に実施予定 |  |  |  |
| その他 | ・明日以降、受付シールの在庫がなくなり、臨時的に新潟県の受付シール（200枚程度）を一時的に利用する ・本日夕方、鵬（おおとり）高校の学生4名がVo案内標示貼り、ヘルメット・ゴーグル消毒を実施 ・七尾市内で車のタイヤパンクをしている事例が増えている。運転には留意すること |  |  |  |