北海道・東北ブロック、四国、関東ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

２３クール日報（４月２６日～４月３０日）

| 報告日 天気 | ４月29日（月） 晴れ 気温 最高24度 （最低12度） | 報告者 | 福島県＠佐藤、沓沢、安田 山形県＠渡邉、加藤、栗田 仙台市＠菅原、倉持、朝倉 高知県＠鈴木、佐々木 徳島県＠山西、仁木 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:30 宿舎出発 7:40 志賀町VC到着 8:00 朝礼 8:10 Ｖ受付・オリエンテーション（随時） 9:00 調査班発 9:30 V出発（随時） 10:00 マッチング班（問合せ対応、午後のマッチング調整） 14:00 マッチング班（活動報告対応、翌日準備） 17:00 ミーティング 翌日の会場準備（ボラ椅子設置等） 18:00 業務終了 移動（宿舎まで） 19:30 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 （志賀町災害ボラセンミーティング報告書） | 別紙参照 |  |  |
| 今後の主な予定 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |

別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(４月２９日)

日　　時：令和6年4月29日（月）17:05～17:20

活動開始：95日目

参加人数：14人

１）本日の件数（ホワイトボード）

V受付実績

①ボランティア活動者：65人　　個人ボラ24人　団体ボラ5組37人 　地元ボラ4名

②活動件数：10件／のべ活動者数97人【累計2,057件（完了件数1,146件）】

→完了10件、継続0件

③現地調査：12件（のべ1,069件）、現地調査待ち103件、マッチング待ち168件、

残ニーズ：271件

④ニーズ受付：新規18件【累計1,745件】

⑤技術系NPO：（※3/18現在）受付239件、完了180件（延べ730人）対応中61件

２）全体の共有事項

○受付・ニーズ

・なし

○現地調査

・なし

○ローラー

・48件訪問→43件不在・15件面談（11件課題なし・4件課題あり）

○マッチング

・海岸清掃Ⅴ→富来地区完了（世界一長いベンチの海岸）。

○資機材・車両

・なし

○総　　務

・明日（4/30）から次クール入り。各班の引継ぎの徹底を。

○NPO

・

○その他

・災害VC設置の施設の避難所が4/29で閉所。このことにより明日（4/30）から災害VCの開錠が8：00となる。朝ミーティングは8：10から行う。

記録：北海道・東北ブロック　福島県社協　佐藤