北海道・東北ブロック、四国、関東ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

２３クール日報（４月２６日～４月３０日）

| 報告日 天気 | ４月27日（土） 晴れ 気温 最高24度 （最低12度） | 報告者 | 福島県＠佐藤、沓沢、安田 山形県＠渡邉、加藤、栗田 仙台市＠菅原、倉持、朝倉 高知県＠鈴木、佐々木 徳島県＠山西、仁木 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:30 宿舎出発 7:40 志賀町VC到着 8:00 朝礼 8:10 Ｖ受付・オリエンテーション（随時） 9:00 調査班発 9:30 V出発（随時） 10:00 マッチング班（問合せ対応、午後のマッチング調整） 14:00 マッチング班（活動報告対応、翌日準備） 17:00 ミーティング 翌日の会場準備（ボラ椅子設置等） 18:00 業務終了 移動（宿舎まで） 19:30 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 （志賀町災害ボラセンミーティング報告書） | 別紙参照 |  |  |
| 今後の主な予定 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |

別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(４月２７日)

日　　時：令和6年4月27日（土）17:05～17:20

活動開始：93日目

参加人数：14人

１）本日の件数（ホワイトボード）

V受付実績

①ボランティア活動者：96人　　個人ボラ23人　団体ボラ7組69人 　地元ボラ4名

②活動件数：18件／のべ活動者数133人【累計2,030件（完了件数1,123件）】

→完了17件、継続1件

③現地調査：11件（のべ1,045件）、現地調査待ち120件、マッチング待ち170件、

残ニーズ：290件

④ニーズ受付：新規10件【累計1,720件】

⑤技術系NPO：（※3/18現在）受付239件、完了180件（延べ730人）対応中61件

２）全体の共有事項

○受付・ニーズ

・なし

○現地調査

・なし

○ローラー

・43件訪問→28件不在・15件面談（13件課題なし・２件課題あり）

○マッチング

・明日は海岸清掃Ⅴあり。

○資機材・車両

・なし

○総　　務

・現調に使用する車両を町社協公用車2台利用可能とする。

○NPO

・

○その他

・富来地区の活性化センターは現在、トイレ利用のみであるが、昼食休憩としてセンター内利用の状況あり。→利用不可として案内徹底。なお駐車場利用による昼食休憩は可能。

記録：北海道・東北ブロック　福島県社協　佐藤