北海道・東北ブロック、四国、関東ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

２２クール日報（４月２１日～４月２６日）

| 報告日 天気 | ４月26日（金） 晴れ 気温 最高24度 （最低12度） | 報告者 | 秋田県＠武蔵、大山 北海道＠岩田、平山、小泉、駒田 愛媛県＠武智、田口 香川県＠服部、中島 福島県＠佐藤、沓沢、安田 山形県＠渡邉、加藤、栗田 仙台市＠菅原、倉持、朝倉 高知県＠鈴木、佐々木 徳島県＠山西、仁木 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:30 宿舎出発 7:40 志賀町VC到着 8:00 朝礼 8:10 Ｖ受付・オリエンテーション（随時） 9:00 調査班発 9:30 V出発（随時） 10:00 マッチング班（問合せ対応、午後のマッチング調整） 14:00 マッチング班（活動報告対応、翌日準備） 17:00 ミーティング 翌日の会場準備（ボラ椅子設置等） 18:00 業務終了 移動（宿舎まで） 19:30 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 （志賀町災害ボラセンミーティング報告書） | 別紙参照 |  |  |
| 今後の主な予定 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |

別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(４月２６日)

日　　時：令和6年4月26日（金）17:05～17:20

活動開始：92日目

参加人数：23人

１）本日の件数（ホワイトボード）

V受付実績

①ボランティア活動者：78人　　個人ボラ49人　団体ボラ5組25人 　地元ボラ4名

②活動件数：17件／のべ活動者数121人【累計1,901件（完了件数1,106件）】

→完了15件、継続2件

③現地調査：15件（のべ1,034件）、現地調査待ち127件、マッチング待ち170件、

残ニーズ：297件

④ニーズ受付：新規12件【累計1,710件】

⑤技術系NPO：（※3/18現在）受付239件、完了180件（延べ730人）対応中61件

２）全体の共有事項

○受付・ニーズ

・なし

○現地調査

・なし

○ローラー

・33件訪問。

○マッチング

・なし

○資機材・車両

・なし

○総　　務

・現調に使用する車両を町社協公用車2台利用可能とする。

○NPO

・

○その他

・GW以降から第2駐車場に仮設住宅の建設がはじまる。第2駐車場はボランティア駐車場となっているため変更等の案内が必要。

・4月29日をもって隣の避難所が閉所となった。30日からは8時以降にしか開錠されない。

→派遣でも共有する。

記録：北海道・東北ブロック　福島県社協　佐藤