近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

２３クール日報（４月２１日～４月２７日）

| 報告日 天気 | ４月２４日（水） 雨（気温：14～18°） | 報告者 | 奈良県社協 足利 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| メンバー | 近ブロ２３クール：山田、秋山、田中、土生、濱道、森、水上、山下、佐藤、山﨑、宮本（朋）、 足利 ※関ブロ６名（リーダー：相模原市 田中氏） |  |  |  |
| （主な日程） | 7:15 宿舎出発 8:05七尾市文化センター着 ボランティア受け入れ準備 8:25 朝礼 8:35 ボランティア受付 9:00 全体オリエンテーション 9:15 マッチング開始 9:40 ボランティア送り出し完了 ニーズ受付 ボランティア活動調整（アポ取り）等 13:00 本部で活動者報告受付（順次対応） 15:40 ボランティア見送り 明日のマッチング（オリテ準備） 未対応ニーズの対応協議 |  |  | <本部以外の動き> ・支援P渡辺氏（福島県社協）24日夕方から |
|  | 17:15 終礼 17:50 残務整理 18:30 活動終了 |  |  |  |
| 報告事項 | ●VCの状況 V126名（テント村100名、企業V24名、運転V2名） 現地調査22件（うち一般21件、技術0件、二次判定待ち1） ニーズ対応19件（うち完了16件、継続3件） ニーズ残498件（キントーン数値） ●マッチング担当 上記の状況の通り。 ●受付・資材担当 ・現在の使用枚数等の総数を確認（使用:F59、ＸＸＬ15、洗濯:F21、ＸＸＬ6） ●現地調査担当 ・災害ＶCo1名、丸亀市3名、自治労4名、市社協0名、関ブロ1名、近ブロ3名の12名体制で実施。 ●仮仮置き場担当 ・V20名、仮置き場待ちなし ●ニーズ掘り起こし（ローラー）班 ・聴き取り：ボラ16、運転ボ2、職員（関ブロ2） ・実施地区：中島地区（河内、大平、西谷内、町屋、北免田） 南大呑（小川内） 聞き取り件数58件 聞き取りニーズ12件 |  |  |  |
| 今後の主な予定 | ●4/25即時対応現地調査を試験的に導入 ●4/26仮仮置き場を七尾美術館駐車場に移転予定 ●4/26特化日ローラーの活動予定（中島地区、スガタ地区） ●4/26広報紙と一緒に町会長宛てに災ボラのチラシ配布（Vo活動申込締切有） |  |  |  |
| 調整課題・所感等 | ・ニーズ掘り起こし特化日を4/26および4/30に実施するが地区訪問に限らず、市内の避難所訪問にも現況ヒアリングを実施してもらいたいと市および市社協より要望あり。希望としては4/29までには避難所利用者の8～9割にヒアリング実施済としてもらいたい。 ・本日、昼からのニーズ対応を増やしたことで、仮仮置き場の活動に負担を強いることとなった。今後の改善策として、終了時間に近いなかでの仮仮置き場への持ち込みは控え、車両に荷物を載せたまま災ボラに持ち帰ることとするなど、終礼時にＶ活動に無理のない方法をとるよう共通理解を得る。 |  |  |  |
| その他 | ・資材のインソール・グローブの在庫が少なくなっている。県にも発注をかけているが、欠品 状態であり、補充まで一定時間がかかると連絡を受けている。 ※活動希望者に対して、HPにて装備品に関してアナウンスしている。 ・活動者が災ボラ前のバス停にあるベンチで休憩をしているとクレームが入る。活動者の休憩 時は災ボラ内の利用をアナウンスするよう留意 ・災ボラ前に設置している仮設トイレの男性用or女性用の区別がないものが一部あるので、分 かりやすい案内標示をした方がいいのでは、と活動者より提言あり |  |  |  |