4/3０近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

２４クール日報（４月２５日～５月１日）

| 報告日 天気 | ４月２９日（月・祝） 晴のち曇り（気温：12～25°） | 報告者 | 京都市社協 藤井 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| メンバー | 近ブロ２４クール:中西、矢野、本田、浜本、堀越、亀井、廣瀬、中島、角田、小倉、相谷、 中口、西山、藤井 |  |  |  |
| （主な日程） | 7:15 宿舎出発 8:00七尾市文化センター着 ボランティア受け入れ準備 8:25 朝礼 8:35 ボランティア受付 9:00 全体オリエンテーション 9:15 マッチング開始 10:00 ボランティア送り出し完了 ニーズ受付 ボランティア活動調整（アポ取り）等 13:00 本部で活動者報告受付（順次対応） 16:00 ボランティア見送り 明日のマッチング（オリテ準備） 未対応ニーズの対応協議 |  |  | <本部以外の動き> ・仮仮置き場（七尾美術館駐車場）撤収 |
|  | 17:20 終礼 18:15 残務整理 19:00 活動終了 |  |  |  |
| 報告事項 | ●VCの状況 V106名（テント村99名、県職員Ｖ0名、団体0名、運転V7名） 現地調査32件（うち一般31件、技術1件、キャンセル３） ニーズ対応19件（うち完了18件、継続1件 / 内即時対応完了3件、継続0件） 現調即時対応6件（うち現調班での作業完了0件） ニーズ残547件（キントーン数値） ●マッチング担当 上記の状況の通り。 ●受付・資材担当 ・現在の使用枚数等の総数を確認（使用:F78、ＸＸＬ22、洗濯:F25、ＸＸＬ5） ●現地調査担当 ・災害ＶCo6名、丸亀市6名、自治労0名、市社協0名、近ブロ6名、企業V3名の21名体制で実施。 ●仮仮置き場担当 ・V15名、仮置き場0～20分 ●ニーズ掘り起こし（ローラー）班 ・聴き取り：ボラ15、運転ボ3、職員3（近ブロ、県社協、支援P） ・実施地区：徳田地区（下、国分、青葉台、若林※昨日残13世帯） 聞き取り件数241件 聞き取りニーズ37件 ●避難所訪問聞取り班 ・職員（近ブロ、支援P） ・避難所7か所 |  |  |  |
| 今後の主な予定 | ●4/30仮仮置き場 田鶴浜コミュニティセンター開設 ●4/30ニーズ掘り起こし特化日活動予定（地区を限定せずに対応が不十分な地区に対して実施） ●5/6 NGO活動打合せ2回目（18:00～） |  |  |  |
| 調整課題・所感等 | ・マッチングでボランティアに渡す書類の中の依頼者宅住所の番地違いが活動報告の際に散見される。現調班での依頼者から聞き取った住所を入力の際に再確認することで防げると思う。 ・2階コピー機のトナー残量が少なくなったが、業者が休みの為、連絡つかず。印刷を最小限にして対応。 ・ふみ抜き防止インソールが業者に入らず、在庫が少ない状態。 ⇒経団連ボラの引継ぎの際に補充あり。現状足りないものをリスト化する必要あり。 ・4/30ニーズ掘り起こし対応は2班編成で対応。 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |