4/3０近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

２４クール日報（４月２５日～５月１日）

| 報告日 天気 | ４月２８日（日） 晴（気温：13～25°） | 報告者 | 京都市社協 藤井 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| メンバー | 近ブロ２４クール:中西、矢野、本田、浜本、堀越、亀井、廣瀬、中島、角田、小倉、相谷、 中口、西山、藤井 |  |  |  |
| （主な日程） | 7:15 宿舎出発 8:00七尾市文化センター着 ボランティア受け入れ準備 8:25 朝礼 8:35 ボランティア受付 9:00 全体オリエンテーション 9:15 マッチング開始 9:50 ボランティア送り出し完了 ニーズ受付 ボランティア活動調整（アポ取り）等 11:30 本部で活動者報告受付（順次対応） 16:00 ボランティア見送り 明日のマッチング（オリテ準備） 未対応ニーズの対応協議 |  |  | <本部以外の動き> ・仮仮置き場（七尾美術館駐車場） |
|  | 17:20 終礼 18:15 残務整理 19:00 活動終了 |  |  |  |
| 報告事項 | ●VCの状況 V128名（テント村101名、県職員Ｖ0名、団体20名、運転V7名） 現地調査20件（うち一般20件、技術0件、キャンセル0） ニーズ対応20件（うち完了19件、継続1件 / 内即時対応完了3件、継続0件） 現調即時対応4件（うち現調班での作業完了0件） ニーズ残529件（キントーン数値） ●マッチング担当 上記の状況の通り。 ●受付・資材担当 ・現在の使用枚数等の総数を確認（使用:F91、ＸＸＬ18、洗濯:F48、ＸＸＬ15） ●現地調査担当 ・災害ＶCo2名、丸亀市3名、自治労0名、市社協0名、近ブロ7名、企業V5名の17名体制で実施。 ●仮仮置き場担当 ・V29名、仮置き場待ちなし ●ニーズ掘り起こし（ローラー）班 ・聴き取り：ボラ15、運転ボ3、職員3（近ブロ、県社協、支援P） ・実施地区：徳田地区（八田、中狭、江曽、飯川、徳田新、若林）※若林一部残あり13世帯 聞き取り件数218件 聞き取りニーズ23件 |  |  |  |
| 今後の主な予定 | ●4/27～29ニーズ掘り起こし活動（徳田地区） ●5/6 NGO活動打合せ2回目（18:00～） ●4/29避難所訪問（7か所対応、予備4/30） ●4/29仮仮置き場を七尾美術館駐車場最終日 ●4/30ニーズ掘り起こし特化日活動予定（地区を限定せずに対応が不十分な地区に対して実施） |  |  |  |
| 調整課題・所感等 | ・土砂（液状化）の取扱いの再確認。 土嚢袋へ詰めることは可能。災害ＶＣでは持っていかない。自宅敷地外から発生したものであれば、市の土木課に連絡、自宅敷地内からのものであれば、家人により処分で各班に周知。 ・4/30ニーズ発掘（ローラー）対応は2班編成で対応。 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |