4/3０近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

２４クール日報（４月２５日～５月１日）

| 報告日 天気 | ４月２７日（土） 曇りのち晴（気温：12～23°） | 報告者 | 京都市社協 藤井 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| メンバー | 近ブロ２４クール:中西、矢野、本田、浜本、堀越、亀井、廣瀬、中島、角田、小倉、相谷、 中口、西山、藤井 |  |  |  |
| （主な日程） | 7:15 宿舎出発 8:00七尾市文化センター着 ボランティア受け入れ準備 8:25 朝礼 8:35 ボランティア受付 9:00 全体オリエンテーション 9:15 マッチング開始 9:40 ボランティア送り出し完了 ニーズ受付 ボランティア活動調整（アポ取り）等 11:00 本部で活動者報告受付（順次対応） 16:00 ボランティア見送り 明日のマッチング（オリテ準備） 未対応ニーズの対応協議 |  |  | <本部以外の動き> ・仮仮置き場（七尾美術館駐車場） ・支援Ｐと打合せ ・経団連ボラ引継ぎ説明、打合せ ・七尾市社協、支援P、NGOと打合せ ・七尾市社協避難所聞取り打合せ |
|  | 17:20 終礼 18:15 残務整理 19:00 活動終了 20:30 活動終了後振返りミーティング 21:30 振返りミーティング終了 |  |  |  |
| 報告事項 | ●VCの状況 V122名（テント村98名、県職員Ｖ0名、団体20名、運転V4名） 現地調査31件（うち一般29件、技術2件、キャンセル0） ニーズ対応20件（うち完了17件、継続3件） 即時対応受付4件（うち現調班その場対応での完了１件） ニーズ残524件（キントーン数値） ●マッチング担当 上記の状況の通り。 ●受付・資材担当 ・現在の使用枚数等の総数を確認（使用:F73、ＸＸＬ17、洗濯:F67、ＸＸＬ8） ●現地調査担当 ・災害ＶCo1名、丸亀市3名、自治労4名、市社協0名、近ブロ7名、企業V6名の21名体制で実施。 ●仮仮置き場担当 ・V16名、仮置き場待ちなし ●ニーズ掘り起こし（ローラー）班 ・聴き取り：ボラ16、運転ボ2、職員2（近ブロ、県社協） ・実施地区：徳田地区（八幡、国下、千野、多根） 聞き取り件数138件 聞き取りニーズ36件 |  |  |  |
| 今後の主な予定 | ●4/27～29ニーズ掘り起こし活動（徳田地区） ●5/6 NGO活動打合せ2回目（18:00～） ●4/29避難所訪問（7か所対応、予備4/30） ●4/29仮仮置き場を七尾美術館駐車場最終日 ●4/30ニーズ掘り起こし特化日活動予定（地区を限定せずに対応が不十分な地区に対して実施） |  |  |  |
| 調整課題・所感等 | ・本日、午前曇りであったが、気温は夏日の為昨日に引き続き、作業中の熱中症対策が必要。 ・仮仮置き場での作業は、クーラーボックス、簡易テントの配置が行われた。 ・即時対応案件のオペレーションの共有が全員に伝わっていなかったため、現調リーダーを中心に再度流れの確認を実施。毎日人が変わることも予想できるため、毎朝、現調班が出発する前に確認作業を行うことになった。 ・即時対応案件をマッチング班へつなぐオペレーションを確認。ショッキングピンクの付箋が張っている案件は、即時案件の為、アポどりを優先して実施することも共有。 ⇒不具合があれば、その都度共有し、修正する。 |  |  |  |
| その他 | ・一般、オペレーション初日であり、近ブロスタッフがしているオペレーションで少し混乱する場面もあったが、その都度、支援P、七尾市社協と報連相を行い、適宜、確認対応をした。その結果、活動終了後、24クールメンバー全員で活動内で共有が必要なことや課題出しを行った。 |  |  |  |