近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

２３クール日報（４月２１日～４月２７日）

| 報告日 天気 | ４月２５日（木） 晴（気温：13～19°） | 報告者 | 奈良県社協 足利 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| メンバー | 近ブロ２３クール：山田、秋山、田中、土生、濱道、森、水上、山下、佐藤、山﨑、宮本（朋）、 足利 ※関ブロ６名（リーダー：相模原市 田中氏） |  |  |  |
| （主な日程） | 7:15 宿舎出発 8:05七尾市文化センター着 ボランティア受け入れ準備 8:25 朝礼 8:35 ボランティア受付 9:00 全体オリエンテーション 9:15 マッチング開始 9:40 ボランティア送り出し完了 ニーズ受付 ボランティア活動調整（アポ取り）等 13:00 本部で活動者報告受付（順次対応） 15:40 ボランティア見送り 明日のマッチング（オリテ準備） 未対応ニーズの対応協議 |  |  | <本部以外の動き> ・仮仮置き場（希望の丘テニスコート 駐車場）最終日 ・支援Ｐと打合せ |
|  | 17:20 終礼 18:15 残務整理 19:30 活動終了 |  |  |  |
| 報告事項 | ●VCの状況 V135名（テント村91名、県職員Ｖ40名、運転V4名） 現地調査19件（うち一般17件、技術0件、キャンセル2） ニーズ対応17件（うち完了14件、継続3件） 隠密対応4件（うち完了2件、受付2件） ニーズ残498件（キントーン数値） ●マッチング担当 上記の状況の通り。 ●受付・資材担当 ・現在の使用枚数等の総数を確認（使用:F63、ＸＸＬ19、洗濯:F80、ＸＸＬ17） ●現地調査担当 ・災害ＶCo1名、丸亀市3名、自治労4名、市社協0名、関ブロ1名、近ブロ3名の12名体制で実施。 ●仮仮置き場担当 ・V30名、仮置き場待ちなし ●ニーズ掘り起こし（ローラー）班 ・聴き取り：ボラ16、運転ボ2、職員（関ブロ2） ・実施地区：中島地区（別所、代本、新町、中町、向出、菅原、熊野） 聞き取り件数99件 聞き取りニーズ20件 |  |  |  |
| 今後の主な予定 | ●4/26仮仮置き場を七尾美術館駐車場に移転予定 ●4/26特化日ローラーの活動予定（中島地区、姿地区） ●4/26以降、避難所訪問を再開 ●4/26広報紙と一緒に町会長宛てに災ボラのチラシ配布（Vo活動申込締切有） |  |  |  |
| 調整課題・所感等 | ・本日、ニーズマッチングの件数に対して、災ボラの車両数不足の恐れがあったこと、終礼時に車両班より報告あり。 ⇒市社協より、Ｖ活動者を現地に送るだけであれば、ピストンやエリア乗り合いなど工夫を してもらいたいとのこと。 また、同エリアへの乗り合い調整には、キントーンのカンタンマップを利用してもらいたい。 ・日付指定のニーズが増えてきていることもあり、受付班から現地調査班、マッチング班への受付票の受け渡し時に、活動希望日の付箋が外れるなど、希望日が伝達できていないケースがあるので、取扱いを検討してもらいたいと、終礼時に本部より話がある。 ⇒付箋を右上もしくは左上に貼り付けるとともに、ホチキスで固定することで対応。 ・避難所利用者から引っ越しニーズが増加してきている。そのなかで、移動手段を持たない高齢者が移転先への立ち合いにあたり、依頼者が運転Vの車両に条件付きで同乗可とする。 ⇒前提として推奨をするものではないが、運転Ｖも了承し、かつ、依頼者の移動手段が確保できない場合を基準とする。 ・仮仮置き場の環境改善 ⇒対応時期は未定ではあるが、熱中症対策等にあたり、クーラーボックスおよび飲料等を準備予定。また、日陰を作るためにもテントも用意する予定。 |  |  |  |
| その他 | ・本日午後より経団連（パナソニック）から8名が参加。 ・現地調査時に軽微なニーズであれば、その場で活動をしてニーズ完了となるケースがある。 ⇒集計方法としてはニーズ・完了等それぞれに1件カウントすること。 ・活動内容でブロックの運び出しニーズが多くでてきており、その際は軽トラの積載量に注意 したうえで載せてもらいたい。 |  |  |  |