北海道・東北ブロック、四国、関東ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

２３クール日報（４月２６日～４月３０日）

| 報告日 天気 | ４月30日（火） 曇り/小雨 気温 最高18度 （最低14度） | 報告者 | 23クール 福島県＠佐藤、沓沢、安田 山形県＠渡邉、加藤、栗田 仙台市＠菅原、倉持、朝倉 高知県＠鈴木、佐々木 徳島県＠山西、仁木 24クール 青森県＠長根、小田桐、井筒 岩手県＠宇土沢、黒澤、上野 宮城県＠武藤、高倉、千葉 愛媛県＠清家、八木 香川県＠菰口、徳田 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:30 宿舎出発 7:40 志賀町VC到着 8:00 朝礼 8:10 Ｖ受付・オリエンテーション（随時） 9:00 調査班発 9:30 V出発（随時） 10:00 マッチング班（問合せ対応、午後のマッチング調整） 14:00 マッチング班（活動報告対応、翌日準備） 17:00 ミーティング 翌日の会場準備（ボラ椅子設置等） 18:00 業務終了 移動（宿舎まで） 19:30 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 （志賀町災害ボラセンミーティング報告書） | 別紙参照 |  |  |
| 今後の主な予定 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |

別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(４月３０日)

○日　　時：令和6年4月30日（火）17:00～17:30

○活動開始：96日目

○参加人数：35人

１）本日の件数（ホワイトボード）

V受付実績

①ボランティア活動者：82人　　個人ボラ68人　団体ボラ2組11人 　地元ボラ3名

②活動件数：21件／のべ活動者数122人【累計2,078件（完了件数1,166件）】

→完了20件、継続1件

③現地調査：14件（のべ1,083件）、現地調査待ち121件、マッチング待ち175件、

残ニーズ：296件

④ニーズ受付：新規36件【累計1,779件】

⑤技術系NPO：（※3/18現在）受付239件、完了180件（延べ730人）対応中61件

２）全体の共有事項

○受付・ニーズ

・なし

○現地調査

・なし

○ローラー

・25件訪問→15件不在・10件面談（7件課題なし・3件課題→アセスメントシート）

○マッチング

・忘れ物1件（バケツなど）→依頼主に確認

○資機材・車両

・15号車油漏れ、5/1軽トラのタイヤ交換（スタッドレス→夏タイヤ）

○総　　務

・なし

○NPO

・

○その他

・ブロック派遣第23クール（13人）の派遣期間終了。

・志賀町社協、佐合さん4/30で臨時職員任期終了。（出席者全員で記念撮影）

・明日は災害VC休業日のため集合時間は8時30分。

記録：北海道・東北ブロック　岩手県社協　宇土沢