4/3０近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

２４クール日報（４月２５日～５月１日）

| 報告日 天気 | ４月３０日（火） 曇り（気温：12～25°） | 報告者 | 泉大津市社協 植田 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| メンバー | 近ブロ２４クール:中西、矢野、本田、浜本、堀越、亀井、廣瀬、中島、角田、小倉、相谷、 中口、西山、藤井 近ブロ２５クール:八木、山口、河野、田中、鈴木、竹内、宮下、竹田、三芳、波多野、田中、増田、関口、植田 |  |  |  |
| （主な日程） | 7:15 宿舎出発 8:00七尾市文化センター着 ボランティア受け入れ準備 8:25 朝礼 8:35 ボランティア受付 9:00 全体オリエンテーション 9:15 マッチング開始 9:40 ボランティア送り出し完了 ニーズ受付 ボランティア活動調整（アポ取り）等 12:00 本部で活動者報告受付（順次対応） 13:00 ボランティア見送り 13:30 ローラー活動 当該地域に聞き取り 16:00 明日のマッチング（オリテ準備） 未対応ニーズの対応協議 |  |  | <本部以外の動き> ・仮置き場（田鶴浜コミュニティセンター） |
|  | 17:20 終礼 18:15 残務整理 18:40 活動終了 |  |  |  |
| 報告事項 | ●VCの状況 V48名（テント村0名、県職員Ｖ40名、団体0名、運転V8名） 現地調査18件（うち一般18件、技術0件、キャンセル0） ニーズ対応19件（うち完了18件、継続1件 / 内即時対応完了3件、継続0件） 現調即時対応2件（うち現調班での作業完了0件） ニーズ残590件（キントーン数値） ●マッチング担当 上記の状況の通り。 ●受付・資材担当 ・現在の使用枚数等の総数を確認（使用:F35、ＸＸＬ12、洗濯:F41、ＸＸＬ2） ●現地調査担当 ・災害ＶCo1名、丸亀市3名、近ブロ12名、企業V6名の22名体制で実施。 ●仮仮置き場担当 ・V13名、仮置き場0～20分 ●ニーズ掘り起こし（ローラー）班 ・聴き取り：ボラ10、運転ボ2、職員2（近ブロ、支援P） ・実施地区：徳田地区（残0世帯） 聞き取り件数148件 聞き取りニーズ19件 ●避難所訪問聞取り班 ・職員（近ブロ、支援P）※今回聞取りなし |  |  |  |
| 今後の主な予定 | ●5/6 NGO活動打合せ2回目（18:00～） ●5/7特化日ローラー活動予定（地区を限定せずに対応が不十分な地区に対して実施） |  |  |  |
| 調整課題・所感等 | ・マッチングでボランティアに渡す書類の中の依頼者宅住所の番地違いが活動報告の際に散見される。現調班での依頼者から聞き取った住所を入力の際に再確認することで防げると思う。 ・2階コピー機のトナー。印刷を最小限にして対応。 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |  |