5/３近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

２５クール日報（４月２９日～５月５日）

| 報告日 天気 | ５月３日（金） 晴れ（気温：12～25°） | 報告者 | 泉大津市社協 植田 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| メンバー | 近ブロ２５クール：植田、八木、山口、河野、田中伸、鈴木、竹内、宮下、竹田、三芳、 波多野、田中心、増田、関口 |  |  |  |
| （主な日程） | 7:15 宿舎出発 8:00七尾市文化センター着 ボランティア受け入れ準備 8:25 朝礼 8:35 ボランティア受付 9:00 全体オリエンテーション 9:15 マッチング開始 9:40 ボランティア送り出し完了 ニーズ受付 ボランティア活動調整（アポ取り）等 13:00 本部で活動者報告受付（順次対応） 16:00 ボランティア見送り 明日のマッチング（オリテ準備） 未対応ニーズの対応協議 |  |  | <本部以外の動き> |
|  | 17:20 終礼 18:15 残務整理 19:40 活動終了 |  |  |  |
| 報告事項 | ●VCの状況 V89名（テント村88名、県職員Ｖ0名、団体0名、運転V1名） 現地調査18件（うち一般19件、技術0件、キャンセル0） ニーズ対応23件（うち完了21件、継続2件 / 内即時対応完了5件、継続0件） 現調即時対応5件（うち現調班での作業完了1件） ニーズ残594件（キントーン数値） ●マッチング担当 上記の状況の通り。 ●受付・資材担当 ・現在の使用枚数等の総数を確認（使用:F66、ＸＸＬ13、洗濯:F58、ＸＸＬ16） ●現地調査担当 ・災害ＶCo1 3名、丸亀市6名、県社協1、近ブロ5名、企業V3名の20名体制で実施。 ●仮仮置き場担当 ・V16名、仮置き場0～20分 ●避難所訪問聞取り班 ・職員（近ブロ、支援P）※今回聞取りなし |  |  |  |
| 今後の主な予定 | ●5/7県内広域支援Pとの定例会議2回目（13:30～） ●5/7特化日ローラー活動予定（地区を限定せずに対応が不十分な地区に対して実施） |  |  |  |
| 調整課題・所感等 | ・1日の活動件数が15件から最高30件を目指してシフト調整の依頼。 |  |  |  |
| その他 | ・終礼でボランティアの活動時間は少し遅くなっても良いとの連絡あり、次回からボランティア活動時間を午後4時までで終了できる設定で時間配分を行う。 |  |  |  |