5/4近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

２６クール日報（５月３日～５月９日）

| 報告日 天気 | ５月４日（土） 晴れ（気温：10～27°） | 報告者 | 兵庫県社協・福本 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| メンバー | 近ブロ２５クール：植田、八木、山口、河野、田中伸、鈴木、竹内、宮下、竹田、三芳、 波多野、田中心、増田、関口 ２６クール：北林、福冨、木村、児島、徳本、吉高、久保、福本、田村、田口、中田、 高垣、芝峰、西野 |  |  |  |
| （主な日程） | 7:15 宿舎出発 8:00七尾市文化センター着 ボランティア受け入れ準備 8:25 朝礼 8:35 ボランティア受付 9:00 全体オリエンテーション 9:15 マッチング開始 10:10 ボランティア送り出し完了 ニーズ受付 ボランティア活動調整（アポ取り）等 13:00 本部で活動者報告受付（順次対応） 16:00 ボランティア見送り 明日のマッチング（オリテ準備） 未対応ニーズの対応協議 |  |  | <本部以外の動き> |
|  | 17:15 終礼 17:45 残務整理 19:30 活動終了 |  |  |  |
| 報告事項 | ●VCの状況 V109名（テント村106名、団体0名、運転3名） ニーズ対応28件（うち完了22件、継続6件 / 内即時対応4件） 現地調査26件（うち一般24件、技術2件、キャンセル0） 現調逆受TEL9件（うちニーズ3件、キャンセル0件） 現調即時対応2件（うち現調班での作業完了0件） ニーズ残590件（キントーン数値） ●マッチング担当 上記の状況の通り。 ●受付・資材担当 ・現在の使用枚数等の総数を確認（使用:F22、XXL79、洗濯:F28、XXL66） ●現地調査担当 ・災害ＶCo 2名、丸亀市3名、近ブロ8名、企業V5名 計18名体制 ●仮仮置き場担当 ・V25名、仮置き場0～20分 ●避難所訪問聞取り班 ・市社協職員 |  |  |  |
| 今後の主な予定 | ●5/7県内広域支援Pとの定例会議2回目（13:30～） ●5/7特化日ローラー活動予定（地区を限定せずに対応が不十分な地区に対して実施） |  |  |  |
| 調整課題・所感等 | ・1日の活動件数を従来の15件から最高30件を目指してシフト変更中。 |  |  |  |
| その他 | ・テント村Vが中心のため活動最終時間を午後4時の設定で実施。仮仮置場への連絡要改善。 ・軽トラ1台フロントガラス破損、軽1台故障 → 近ブロ車両を現調に使用 |  |  |  |