5/５近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

２６クール日報（５月３日～５月９日）

| 報告日 天気 | ５月５日（日） 晴れ（気温：11～29℃） | 報告者 | 兵庫県社協・福本 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VCの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| 近ブロメンバー | 北林、福冨、木村、児島、徳本、吉高、久保、福本、田村、田口、中田、高垣、芝峰、西野 |  |  |  |
| 主な日程 | 7:15 宿舎出発 8:00七尾市文化センター着・ボランティア受け入れ準備 |  |  |  |
|  | 8:25 朝礼 8:35 ボランティア受付 9:00 全体オリエンテーション 9:15 マッチング開始 10:10 ボランティア送り出し完了 ニーズ受付／ボランティア活動調整（アポ取り）／現地調査等 14:00 本部で活動者報告受付（順次対応） 16:00 ボランティア見送り 明日のマッチング（オリテ準備）／未対応ニーズの対応協議 |  |  | <本部以外の動き> |
|  | 17:30 終礼 17:55 残務整理 19:00 活動終了 |  |  |  |
| 報告事項 | ●VCの状況 V117名（テント村112名、団体0名、運転5名） ニーズ対応27件（うち完了23件、継続4件 / 内即時対応3件） 現地調査30件（うち一般30件、技術0件、キャンセル0件） 現調逆受TEL6件（うちニーズ0件、キャンセル0件） 現調即時対応1件（うち現調班での作業完了1件 ※今は推奨されていない） ニーズ残587件（キントーン数値） ●マッチング担当 上記の状況の通り。 ●受付・資材担当 ・現在の使用枚数等の総数を確認（使用:F48、XXL59、洗濯:F29、XXL8） ●現地調査担当 ・災害ＶCo 2名、丸亀市3名、近ブロ8名、企業V5名 計18名体制 ●仮仮置き場担当 ・V33名、仮置き場0～20分 ●避難所訪問聞取り（市社協職員） なし |  |  |  |
| 今後の主な予定 | ●5/7県内広域支援Pとの定例会議2回目（13:30～） ●5/7現調特化日 |  |  |  |
| 調整課題 ・所感等 | ・過去依頼者よりVによる書物紛失について問合せ → 七尾市社協・支援P上村氏対応解決 ・VC車両による依頼先で物損事故発生 → 七尾市社協・石川県社協職員が事故証明等対応 ・V活動中に冷蔵庫運搬中に壁に疵 → 家族了解解決 ・ニーズ受付時の電話番号入力間違い（他ニーズ）のためトラブル → 両件同日対応 ・クール引継時の事実確認不足等を複数確認 ・仮仮6日方針確定、7日現調体制確定、8日現調方向性調整、企業V減少対応検討ほか ・8～10日テント村V半減予測、13日～激減（データ上） |  |  |  |
| その他 | ・1日の完了30件を目指して調整実施（従来15件）。 ・現調も極力多くの対応に注力。 ・近ブロ車両を現調に使用（運転手は近ブロメンバー）。 ・テント村Vが中心のため活動最終時間を午後4時の設定で実施。 |  |  |  |