5/６近畿ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

２６クール日報（５月３日～５月９日）

| 報告日 天気 | ５月６日（月） 曇り（気温：15～25℃） | 報告者 | 兵庫県社協・福本 ※文中チームメンバー敬称略 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| VCの場所 | 七尾市文化センター |  |  |  |
| 近ブロメンバー | 北林、福冨、木村、児島、徳本、吉高、久保、福本、田村、田口、中田、高垣、芝峰、西野 |  |  |  |
| 主な日程 | 7:15 宿舎出発 8:00七尾市文化センター着・ボランティア受け入れ準備 |  |  |  |
|  | 8:25 朝礼 8:35 ボランティア受付 9:00 全体オリエンテーション 9:15 マッチング開始 10:10 ボランティア送り出し完了 ニーズ受付／ボランティア活動調整（アポ取り）／現地調査等 14:00 本部で活動者報告受付（順次対応） 16:00 ボランティア見送り 明日のマッチング（オリテ準備）／未対応ニーズの対応協議 |  |  | <本部以外の動き> |
|  | 17:30 終礼 17:55 残務整理 19:00 活動終了 |  |  |  |
| 報告事項 | ●VCの状況 V89名（テント村84名、団体0名、運転5名） ニーズ対応22件（うち完了19件、継続3件 / 内即時対応2件） 現地調査32件（うち一般27件、技術5件、キャンセル0件） 現調逆受TEL8件（うちニーズ2件、キャンセル0件） 現調即時対応0件（うち現調班での作業完了0件 ※今は推奨されていない） ニーズ残591件（キントーン数値） ●マッチング担当 上記の状況の通り。 ●受付・資材担当 ・現在の使用枚数等の総数を確認（使用:F53、XXL29、洗濯:F40、XXL20） ●現地調査担当 ・災害ＶCo 2名、丸亀市3名、近ブロ8名、企業V5名 計18名体制 ●仮仮置き場担当 ・V34名、仮置き場0～10分 ●避難所訪問聞取り（市社協職員） なし |  |  |  |
| 今後の主な予定 | ●5/7県内広域支援Pとの定例会議2回目（13:30～） ●5/7現調特化日 |  |  |  |
| 調整課題 ・所感等 | ・企業Ⅴ本日で終了、10人減員。（急な高速道路無料化対応等に影響） ・テント村が14日から大幅減少傾向 → 県ボラ依頼を検討（13日の週分の依頼は7日締切） ・直課長より近ブロ社協でボラバス要請 → 幹事県社協へ伝達 ・ビブス発注1か月以上届かず。洗濯Ｖが追い付かない。コインランドリーの領収書発行調整。 ・仮仮で持ち込み不可物が置かれておりＶＣに持ち帰り、対応。 |  |  |  |
| その他 | ・1日の完了30件を目指して調整実施（従来15件）。 ・現調も極力多くの対応に注力。 ・近ブロ車両を現調に使用（運転手は近ブロメンバー）。 ・テント村Vが中心のため活動最終時間を午後4時の設定で実施。 |  |  |  |