北海道・東北ブロック、四国、関東ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

２５クール日報（５月４日～５月８日）

| 報告日 天気 | ５月４日（土） 晴れ 気温 最高23度 （最低9度） | 報告者 | 25クール 青森県＠長根、小田桐、井筒 岩手県＠宇土沢、黒澤、上野 宮城県＠武藤、高倉、千葉 北海道＠魚住、太田、江崎、黒坂 中林、玉置 秋田県＠大信田、高橋、武田 愛媛県＠清家、八木 香川県＠菰口、徳田 徳島県＠吉永、塩塚 高知県＠間、山本 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:30 宿舎出発 7:40 志賀町VC到着 8:00 朝礼 8:10 Ｖ受付・オリエンテーション（随時） 9:00 調査班発 9:30 V出発（随時） 10:00 マッチング班（問合せ対応、午後のマッチング調整） 14:00 マッチング班（活動報告対応、翌日準備） 17:00 ミーティング 翌日の会場準備（ボラ椅子設置等） 18:00 業務終了 移動（宿舎まで） 19:30 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 （志賀町災害ボラセンミーティング報告書） | 別紙参照 |  |  |
| 今後の主な予定 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |

別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(５月４日)

○日　　時：令和6年5月4日（金）17:00～17:15

○活動開始：100日目

○参加人数：35人

１）本日の件数（ホワイトボード）

V受付実績

①ボランティア活動者：83人　　個人ボラ50人　団体ボラ2組30人 　地元ボラ3人

②活動件数：23件／のべ活動者数152人【累計2,231件（完了件数1,202件）】

→完了20件、継続3件

③現地調査：12件（のべ1,131件）、現地調査待ち101件、マッチング待ち165件、

残ニーズ：266件

④ニーズ受付：新規10件【累計1,825件】

⑤技術系NPO：（※3/18現在）受付239件、完了180件（延べ730人）対応中61件

２）全体の共有事項

○受付・ニーズ

・

○現地調査

・

○ローラー

・25件訪問

○マッチング

・

○資機材・車両

・№5軽トラ、オイルランプが点灯しているものの、問題なし。

○総　　務

・

○NPO

・ダンプと軽トラの接触事故あり。オリエンテーションで事故の際はセンターに連絡するよう伝えること。

○その他

・ボランティア用第２駐車場使用出来なくなる。明日～７日まで職員は参考配置で駐車すること。

・ブロック社協引継ぎ日　青森、宮城、岩手⇒北海道、秋田　香川、愛媛⇒徳島、高知

記録：北海道・東北ブロック　秋田県社協　武田