北海道・東北ブロック、四国、関東ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

２５クール日報（５月４日～５月８日）

| 報告日 天気 | ５月５日（日） 晴れ 気温 最高26度 （最低12度） | 報告者 | 25クール 北海道＠魚住、太田、江崎、黒坂 中林、玉置 秋田県＠大信田、高橋、武田 徳島県＠吉永、塩塚 高知県＠間、山本 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:30 宿舎出発 7:40 志賀町VC到着 8:00 朝礼 8:10 Ｖ受付・オリエンテーション（随時） 9:00 調査班発 9:30 V出発（随時） 10:00 マッチング班（問合せ対応、午後のマッチング調整） 14:00 マッチング班（活動報告対応、翌日準備） 17:00 ミーティング 翌日の会場準備（ボラ椅子設置等） 18:00 業務終了 移動（宿舎まで） 19:30 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 （志賀町災害ボラセンミーティング報告書） | 別紙参照 |  |  |
| 今後の主な予定 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |

別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(５月５日)

○日　　時：令和6年5月5日（金）17:00～17:15

○活動開始：101日目

○参加人数：21人

１）本日の件数（ホワイトボード）

V受付実績

①ボランティア活動者：137人　　個人ボラ71人　団体ボラ2組63人 　地元ボラ3人

②活動件数：21件／のべ活動者数167人【累計2,252件（完了件数1,221件）】

→完了19件、継続2件

③現地調査：17件（のべ1,148件）、現地調査待ち100件、マッチング待ち156件、

残ニーズ：256件

④ニーズ受付：新規13件【累計1,838件】

⑤技術系NPO：（※3/18現在）受付239件、完了180件（延べ730人）対応中61件

２）全体の共有事項

○受付・ニーズ

・ヒアリングシート、ブロック塀の時だけ利用する

○現地調査

・現調待ちの件数について、データの件数と手元の件数に差がある。→要確認

○ローラー

・24件→4件ニーズへつなげた。

○マッチング

・

○資機材・車両

・№5軽トラ、オイルランプが点灯しているものの、問題なし。

○総　　務

・ボランティアさんからボラセンの体制や登録に不満を話す方が2人、傾聴することで落ち着いた。

○NPO

・半壊以上の家屋を対応する技術ボラ（阿部んジャーズ）石燈籠対応のため、現調の際は写真とサイズをキントーンに入力。

○その他

・ミーティング内容は公言しないように。

記録：北海道・東北ブロック　秋田県社協　武田