北海道・東北ブロック、四国、関東ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

２５クール日報（５月４日～５月８日）

| 報告日 天気 | ５月６日（月） 晴れ 気温 最高22度 （最低16度） | 報告者 | 25クール 北海道＠魚住、太田、江崎、黒坂 中林、玉置 秋田県＠大信田、高橋、武田 徳島県＠吉永、塩塚 高知県＠間、山本 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:30 宿舎出発 7:40 志賀町VC到着 8:00 朝礼 8:10 Ｖ受付・オリエンテーション（随時） 9:00 調査班発 9:30 V出発（随時） 10:00 マッチング班（問合せ対応、午後のマッチング調整） 14:00 マッチング班（活動報告対応、翌日準備） 17:00 ミーティング 翌日の会場準備（ボラ椅子設置等） 18:00 業務終了 移動（宿舎まで） 19:30 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 （志賀町災害ボラセンミーティング報告書） | 別紙参照 |  |  |
| 今後の主な予定 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |

別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(５月６日)

○日　　時：令和6年5月6日（金）17:00～17:15

○活動開始：102日目

○参加人数：18人

１）本日の件数（ホワイトボード）

V受付実績

①ボランティア活動者：62人　　個人ボラ58人　団体ボラ0組0人 　地元ボラ4人

②活動件数：9件／のべ活動者数74人【累計2,261件（完了件数1,228件）】

→完了7件、継続2件

③現地調査：17件（のべ1,165件）、現地調査待ち84件、マッチング待ち146件、

残ニーズ：230件

④ニーズ受付：新規5件【累計1,843件】

⑤技術系NPO：（※3/18現在）受付239件、完了180件（延べ730人）対応中61件

２）全体の共有事項

○受付・ニーズ

・

○現地調査

・2件半壊、公費解体のお宅から依頼。

そのうち1件は外に出しているものはボラ対応。他1件は確認していく。

○ローラー

・赤住地区を30件。気になる世帯1件（健康状態）

○マッチング

・家庭ごみと災害ゴミの区別について、冷蔵庫やタンスの中身をあらかじめ出しておくことをアポ取りの際に確認しておくこと。現調のときは中身を確認、出しておくように依頼主に伝える。

○資機材・車両

・№15軽トラダンプ、左サイドミラーステー割れ、オイル漏れの可能性あり。後日修理にまわす。

・№15軽トラダンプ、№19は荷台にブロックが積載中なので、明日は使用しない。

○総務

・

○NPO

・

○その他

・明日、第2駐車場が使えない。

記録：北海道・東北ブロック　秋田県社協　武田