北海道・東北ブロック、四国、関東ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

２４クール日報（４月３０日～５月５日）

| 報告日 天気 | ５月２日（木） 晴れ 気温 最高18度 （最低8度） | 報告者 | 24クール 青森県＠長根、小田桐、井筒 岩手県＠宇土沢、黒澤、上野 宮城県＠武藤、高倉、千葉 愛媛県＠清家、八木 香川県＠菰口、徳田 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:30 宿舎出発 7:40 志賀町VC到着 8:00 朝礼 8:10 Ｖ受付・オリエンテーション（随時） 9:00 調査班発 9:30 V出発（随時） 10:00 マッチング班（問合せ対応、午後のマッチング調整） 14:00 マッチング班（活動報告対応、翌日準備） 17:00 ミーティング 翌日の会場準備（ボラ椅子設置等） 18:00 業務終了 移動（宿舎まで） 19:30 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 （志賀町災害ボラセンミーティング報告書） | 別紙参照 |  |  |
| 今後の主な予定 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |

別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(５月２日)

○日　　時：令和6年5月2日（木）17:00～17:15

○活動開始：98日目

○参加人数：21人

１）本日の件数（ホワイトボード）

V受付実績

①ボランティア活動者：14人　　個人ボラ3人　団体ボラ1組10人 　地元ボラ1名

②活動件数：0件／のべ活動者数0人【累計2,078件（完了件数1,166件）】

→完了0件、継続0件

③現地調査：11件（のべ1,105件）、現地調査待ち123件、マッチング待ち178件、

残ニーズ：301件

④ニーズ受付：新規13件【累計1,792件】

⑤技術系NPO：（※3/18現在）受付239件、完了180件（延べ730人）対応中61件

２）全体の共有事項

○受付・ニーズ

・要検討案件→石碑（町内に拡大する可能性あり、仮置場の受け入れ可否の確認必要）

・壁はがし→業者案件ではないか？要検討

・ブロック案件→全部ではなく危険部位のみの受付

○現地調査

・なし

○ローラー

・24件訪問→8件不在・16件面談（13件課題なし・3件課題あり→アセスメントシート）

○マッチング

・4/30の忘れ物→バケツは無し、ロープは明日（5/3）回収

○資機材・車両

・なし

○総　　務

・なし

○NPO

・

○その他

・公費解体のケース→残置物は無視して外に出す必要なし、本日、環境省と町に確認済

・住民からの折り返しの電話は、誰がかけたかを確認すること（こちらからはかけていない旨の対応はＮＧ）

記録：北海道・東北ブロック　岩手県社協　宇土沢