北海道・東北ブロック、四国、関東ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

２４クール日報（４月３０日～５月４日）

| 報告日 天気 | ５月３日（金） 晴れ 気温 最高20度 （最低8度） | 報告者 | 24クール 青森県＠長根、小田桐、井筒 岩手県＠宇土沢、黒澤、上野 宮城県＠武藤、高倉、千葉 愛媛県＠清家、八木 香川県＠菰口、徳田 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 6:30 宿舎出発 7:40 志賀町VC到着 8:00 朝礼 8:10 Ｖ受付・オリエンテーション（随時） 9:00 調査班発 9:30 V出発（随時） 10:00 マッチング班（問合せ対応、午後のマッチング調整） 14:00 マッチング班（活動報告対応、翌日準備） 17:00 ミーティング 翌日の会場準備（ボラ椅子設置等） 18:00 業務終了 移動（宿舎まで） 19:30 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 （志賀町災害ボラセンミーティング報告書） | 別紙参照 |  |  |
| 今後の主な予定 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |

別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(５月３日)

○日　　時：令和6年5月3日（金）17:00～17:15

○活動開始：99日目

○参加人数：20人

１）本日の件数（ホワイトボード）

V受付実績

①ボランティア活動者：79人　　個人ボラ67人　団体ボラ1組9人 　地元ボラ3名

②活動件数：19件／のべ活動者数131人【累計2,209件（完了件数1,182件）】

→完了16件、継続3件

③現地調査：14件（のべ1,119件）、現地調査待ち109件、マッチング待ち190件、

残ニーズ：299件

④ニーズ受付：新規4件【累計1,815件】

⑤技術系NPO：（※3/18現在）受付239件、完了180件（延べ730人）対応中61件

２）全体の共有事項

○受付・ニーズ

・受付QRコードを拒否するボラあり。→手書き受付対応とする。

○現地調査

・10日以上連絡のとれない世帯と連絡できた。（当初の電話番号が間違ってた）

○ローラー

・19件訪問→9件不在・10件面談（すべて課題なし）

○マッチング

・サブリーダーをおいてほしいとの要望あり（現状のままとする）

○資機材・車両

・№14軽トラ、コンクリート積んだまま→明日5/4対応する

○総　　務

・明日5/4から次の派遣クール13名が入るので、各班での引継ぎをしっかりと行うようにすること。

○NPO

・

○その他

・

記録：北海道・東北ブロック　岩手県社協　宇土沢