北海道・東北ブロック、四国、関東ブロック社協　能登半島地震社協支援チーム

２６クール日報（５月８日～５月１２日）

| 報告日 天気 | ５月１０日（金） 晴れ 気温 最高22度 （最低4度） | 報告者 | 26クール 福島＠安斎、瀧澤 山形＠山口、河田 仙台＠加藤、鎌田 ※文中チームメンバー敬称略 |
| --- | --- | --- | --- |
| ボラセンの場所 | 志賀町文化ホール |  |  |
| （主な日程） | 7:00 宿舎出発 8:00 志賀町VC到着 8:05 朝礼 8:15 受付開始 9:00 活動開始 16:00 活動終了 17:00 終礼ミーティング 17:30 業務終了 移動（宿舎まで） 19:00 宿泊地に到着 |  |  |
| 報告事項 （志賀町災害ボラセンミーティング報告書） | 別紙参照 |  |  |
| 今後の主な予定 |  |  |  |
| 調整課題・所感等 |  |  |  |
| その他 |  |  |  |

別　紙

志賀町災害ボラセン ミーティング議事録(５月１０日)

○日　　時：令和6年5月10日（金）17:00～17:10

○活動開始：106日目

○参加人数：15人

１）本日の件数（ホワイトボード）

V受付実績

①ボランティア活動者：56人　　個人ボラ47人　団体ボラ1組5人 　地元ボラ4人

②活動件数：13件／のべ活動者数87人【累計2,290件（完了件数1,260件）】

→完了13件、継続0件

③現地調査：12件（のべ1,196件）、現地調査待ち103件、マッチング待ち153件、

残ニーズ：257件

④ニーズ受付：新規22件【累計1,929件】

⑤技術系NPO：（※5/10現在）受付451件、完了355件（延べ　　人）対応中96件

２）全体の共有事項

○受付・ニーズ

・仮置場閉所に伴う依頼が増えている。

○現地調査

・GWで作業したことによる仮置場への搬送が多い

○ローラー

・

○マッチング

・

○資機材・車両

・軽トラは通常の駐車位置に

○総務

・

○NPO

・

○その他

・10：00～11：30　愛知netとの打合せ（李氏同伴）

・12：00～13：30　志賀町社協職員研修（桒原氏講師）

・14：00～15：00　トヨタとの打ち合わせ

記録：北海道・東北ブロック　福島県社協　安齋